## Sheet2
四川省“清废行动2019”问题点位基本信息公开表
序号 | 省 | 市 | 县 | 问题点位基本信息 | [5 empty] | 固废基本信息 |  | 整改情况
|  |  |  | 问题来源 | 经度 | 纬度 | 整改类型 | 建议牵头单位 | 详细地址 | 废物种类 | 地面以上体积（立方米） | 整改期限 | 整改完成情况 | 目前进度（%） | 处置方式 | 整改内容
1 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 信访举报 | 104.146 | 30.5822 | 立查立改 | 三圣街道办事处 | 四川省成都市锦江区三圣街道办事处黉柏路 | 建筑垃圾 | 600 | 2019-05-24 | 已完成 | 100% | 其他 | 该处堆放建筑垃圾是为修建新增临时停车场所用。2019年5月22日，三圣街道办事处牵头对建筑垃圾中少量生活垃圾进行清理并委外处理，对堆放不规整的建筑垃圾进行平整、清理，并采用防尘网进行苫盖防尘。截至5月24日已整改完毕。同时要求土地业主对整改后的区域加强管理，覆盖裸土，防止扬尘。各职能部门、属地街道办事处加强对该片区的巡查监督，齐抓共管，遏制类似问题的发生。
2 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 卫星中心 | 103.9154 | 30.6906 | 立查立改 | 青羊区文家街道办事处 | 四川省成都市青羊区文家街道成鑫驾校练车场 | 建筑垃圾 | 350 | 2019-06-19 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 人工清理建渣表面杂草杂物，将建渣装车运往成都市郫都区瑞景商业住宅 D 配套项目土石方工程施工便道路基回填，加强路基稳固性和增强透水性能，保障 重型工程车辆正常通行工期不受影响，避免在雨季施工时出现路 基下沉、湿滑和坑洼积水等病害发生。建渣清运完毕对场地进行 平整，人工播撒草种并铺设防尘网。
3 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 卫星中心 | 104.0234 | 30.7145 | 立查立改 | 西华街道办事处 | 四川省成都市金牛区西华街道金立路15号 | 建筑垃圾 | 300 | 2019-08-29 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该点位堆放大量固体垃圾的问题，属于金牛宾馆改（扩）建项目拆迁地块，堆放的固体垃圾为拆迁中再生资源回收点。金牛区西华街道办事处牵头，区综合执法局、金牛生态环境局配合，督促拆迁公司与社区对建渣进行整理覆盖、废弃物进行清理。现己完成点位的固体废物的清理，下步将根据金牛宾馆改建项目进行施工。
4 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 卫星中心 | 104.1036 | 30.7783 | 立查立改 | 天回镇街道办事处 | 四川省成都市金牛区天回镇街道办事处石门社区2组 | 建筑垃圾 | 10 | 2019-05-30 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该点位堆放有大量生活垃圾及砂土”问题，属于天回镇街道石门社区二组，为拆迁空地区域，此处堆放了部分原拆迁遗留下来的建筑生活垃圾和建筑砂石。由金牛区天回镇街道办事处牵头，区综合执法局、金牛生态环境局配合，督促拆迁社区对建渣进行整理覆盖、废弃物进行清理。现己清理完成，下步将对该点位进行植绿。
5 | 四川省 | 成都市 | 成华区 | 卫星中心 | 104.1251 | 30.7161 | 立查立改 | 成都市成华区国资经营投资有限责任公司 | 四川省成都市成华区青龙街道竹江春酒 | 其他 | 200 | 2019-06-07 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该点位为私人收集绿化残枝及废旧木料堆放于拆迁空地，转运至发电厂焚烧发电。目前问题已由区国投公司牵头，青龙街道配合，将垃圾清运完毕，并做好裸土覆盖工作。该点位位于规划荆翠东路附近，目前道路建设已开工。
6 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 信访举报 | 104.2699 | 30.571 | 立查立改 | 成都市龙泉驿龙泉街道办事处 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道文豪世苑君悦中央 | 混合 | 30 | 2019-06-06 | 已完成 | 100% | 原位封存 | 经现场点位核实和与投诉人联系，发现系统内的点位坐标与实际不符。系统内点位坐标位于一汽大众成都分公司五号车间内。实际点位位于龙泉街道驿河社区1组，该点位上的固体废物为生活垃圾和建筑垃圾，目前场地内生活垃圾已清运，建筑垃圾已苫盖。
7 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 信访举报 | 104.3491 | 30.8352 | 立查立改 | 农业农村局，城厢镇 | 四川省成都市青白江区城厢镇前锋村三组 | 一般工业固废 | 10 | 2019-06-11 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 将菌渣与土壤混合做农作物肥料进行种植。
8 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 卫星中心 | 104.2146 | 30.8974 | 立查立改 | 红阳街道 | 四川省成都市青白江区红阳街道同华大道西延线 | 其他 | 300 | 2019-06-30 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位为废铁回收站，因无手续且堆放不规范被责令清运搬迁。现场地内地废旧钢铁已全部清运卖出。
9 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 卫星中心 | 104.2144 | 30.8972 | 立查立改 | 红阳街道 | 四川省成都市青白江区红阳街道中国石油红峰加油站附近 | 其他 | 200 | 2019-06-30 | 已完成 | 100% | 其他 | 该砂石堆场已按要求清运搬离。
10 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 卫星中心 | 104.2233 | 30.8775 | 立查立改 | 新开元公司 | 四川省成都市青白江区红阳街道同井村 | 其他 | 300 | 2019-06-15 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位堆放的为建筑工地挖出的泥土，这些泥土将作为后续景观打造所用。目前计划将其进行苫盖。
11 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 卫星中心 | 104.4059 | 30.7775 | 立查立改 | 清泉镇 | 四川省成都市青白江区清泉镇 | 一般工业固废 | 10 | 2019-07-10 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该点位堆放的固废为欧派家具制品有限公司的产品包装泡沫和生产原材料石材。问题牵头部门清泉镇接到整改通知后立即组织企业开展清运整治，约40斤白色泡沫由石材供应方回收约25斤，另外15斤由清泉镇何兴潘废品回收站收购。2吨石材因该公司搬迁至双流已全部运至双流。
12 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 卫星中心 | 104.0988 | 30.7978 | 立查立改 | 成都市新都区国际商贸物流港服务中心 | 四川省成都市新都区斑竹园镇 | 建筑垃圾 | 1301 | 2019-06-20 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该处原堆放周边建筑工地废弃泥巴和部分建筑垃圾，2019年4月新都国际商贸物流服务中心已经对部分覆盖和种植小草，2019年6月4日，我局执法人员和该中心现场核实时，新都国际商贸物流服务中心已经对场地内废弃泥土和建筑垃圾进行了清运，总体积约1300方左右，建筑垃圾和废弃泥土清运至周边商住在建小区回填利用。剩余裸土未植绿面积该服务中心已于2019年6月20日前全部覆盖和种植小草。
13 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 信访举报 | 103.9834 | 30.9338 | 立查立改 | 成都市新都区清流镇人民政府 | 四川省成都市新都区清流镇清水路 | 生活垃圾 | 2 | 2019-06-04 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位为厂区外堆放建筑装修材料，已由镇村两级政府协调环卫公司清运完毕，目前空地内已种植部分蔬菜。
14 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 卫星中心 | 104.0277 | 30.8502 | 立查立改 | 成都市新都区新繁镇人民政府 | 四川省成都市新都区龙桥镇金马庙 | 其他 | 200 | 2019-09-05 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该场地为个体经营者收购周边家具厂及建筑工程废旧木材临时堆放，然后转运致眉山市发电厂作燃料使用，现场无加工工序，场地少量生活垃圾约2吨左右，新繁镇人民政府已经委托环卫公司全部清运，目前废旧木材已经清运百分之八十，剩余部分用油布覆盖，要求剩余部分在2019年9月5日前全部清理完毕。
15 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 卫星中心 | 103.9906 | 30.8829 | 立查立改 | 成都市新都区新繁镇人民政府 | 四川省成都市新都区新繁镇大墓山村 | 建筑垃圾 | 20 | 2019-06-15 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该处为成都市新都区新繁镇大墓山村闲置空地，我局执法人员和新繁镇工作人员对整改清理情况现场检查时，该场地建筑垃圾新繁镇人民政府已经组织人员已经清理，清理建筑垃圾约20吨，建筑垃圾用于邻村修建道路综合利用。现在场地已长满小草。
16 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 卫星中心 | 103.9404 | 30.9205 | 立查立改 | 成都市新都区新繁镇人民政府 | 四川省成都市新都区新繁镇小台湾 | 其他 | 500 | 2019-07-25 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该堆场为四川新豪道路有限公司骨料堆场，该公司于2017年4月搬离，所有生产及电力系统已经拆除。目前场地碎石正在进行逐步清运，部分待清运的原料进行遮阳防护。
17 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 卫星中心 | 104.243 | 30.7346 | 立查立改 | 新都区工业园区管委会 | 四川省成都市新都区石板滩镇 | 其他 | 2000 | 2019-06-04 | 已完成 | 100% | 其他 | 该工地前期施工期间挖坑打桩，待坑打好后，所有黄泥巴进行回填，目前存放的黄泥巴在工地现场堆放，用遮阳网防护。
18 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 卫星中心 | 103.881 | 30.6346 | 立查立改 | 双流区彭镇政府 | 四川省成都市双流区彭镇成新蒲快速通道福田社区靠近成都天顺家私有限公司 | 其他 | 100 | 2019-06-20 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 现场废木料已清运完毕，当地政府对原地覆土，准备开展绿化工作。
19 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 卫星中心 | 103.8782 | 30.6219 | 立查立改 | 成都市双流区交通建设投资有限公司 | 四川省成都市双流区彭镇兴福社区汉江路20号靠近雷家碾 | 其他 | 1500 | 2019-06-23 | 已完成 | 100% | 其他 | 建设方计划该土石用于沟渠边坡的护坡建设，平整后进行绿化，现已按要求在限期内完成平整工作。
20 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 卫星中心 | 103.9771 | 30.4668 | 立查立改 | 区航空经济局 | 四川省成都市双流区成都高新综合保税区双流园区 | 其他 | 250 | 2019-07-19 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 该公司外委专业处置单位对废物进行外运处置（垃圾填埋场填埋），现已清理完毕，并对场地进行了恢复和值绿。
21 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 卫星中心 | 103.9245 | 30.6117 | 立查立改 | 成都市双流区东升街道 | 四川省成都市双流区东升街道星空路121 | 建筑垃圾 | 300 | 2019-06-15 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | （一）约谈业主，限期搬离。2019年5月30日，我街道环保办工作人员约谈该厂负责人，责令该厂于6月20日前，将所有废料搬离后强制进行关闭。（二）整改落实，加强回头看。2019年6月，工作人员到葛陌村三组木材回收加工厂进行查看，现场正在有序搬离中。现已清理搬离完成。并由葛陌社区对此块土地及周边环境进行修复，裸土覆盖，播撒草籽，美化环境。
22 | 四川省 | 成都市 | 金堂县 | 卫星中心 | 104.4613 | 30.868 | 立查立改 | 金堂县住建局 | 四川省成都市金堂县栖贤乡栖贤乡人民政府 | 建筑垃圾 | 400 | 2019-06-28 | 已完成 | 100% | 其他 | 因项目施工已进行场平，建渣大部分已回填，少部分转移至十米外项目规划用地所在的土丘处且已全部覆盖到位。县建设主管部门要求采取有效覆盖措施防止土丘塌方导致建渣进入附近河道。
23 | 四川省 | 成都市 | 都江堰市 | 信访举报 | 103.7304 | 30.9132 | 立查立改 | 都江堰市综合执法局 | 四川省成都市都江堰市崇义镇G4217蓉昌高速 | 建筑垃圾 | 2 | 2019-06-14 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 该问题点位所处路段成为废弃道路，现场积存零星装修废弃物和沙发填充泡沫。都江堰市综合执法局会同崇义镇对该问题点位积存的废弃物进行了清理，出动环卫人员8人，保洁机动三轮车2辆，清理积存废弃物2车，目前已清理完毕。
24 | 四川省 | 成都市 | 简阳市 | 卫星中心 | 104.5252 | 30.3504 | 立查立改 | 四川雄州实业有限责任公司 | 四川省成都市简阳市简城街道大井社区六组 | 其他 | 450000 | 2019-07-02 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点为简阳市人民政府《项目工作例会会议纪要》（第92期）同意的项目土石方弃土堆场。已撒草籽,并用遮阳网覆盖。
25 | 四川省 | 成都市 | 简阳市 | 卫星中心 | 104.5053 | 30.3575 | 立查立改 | 简阳中冶雄州城市开发有限公司 | 四川省成都市简阳市简城街道高屋社区七组 | 其他 | 150 | 2019-06-03 15:00 | 已完成 | 100% | 其他 | 已对闲置设备和堆放的砂石进行覆盖。
26 | 四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 卫星中心 | 105.0368 | 29.2113 | 立查立改 | 狮市镇人民政府 | 四川省自贡市富顺县富顺县狮市镇复兴村 | 建筑垃圾 | 20 | 2019-07-17 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 此处固废属于高铁建设拆除房屋后遗留的建筑垃圾，目前川南城际铁路建设方已将该处建筑垃圾用于高铁修建回填，坐标范围内标注的固废已全部清理完毕
27 | 四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 卫星中心 | 105.0217 | 29.2632 | 立查立改 | 狮市镇人民政府 | 四川省自贡市富顺县富顺县狮市镇花园村 | 建筑垃圾 | 30 | 2019-07-15 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位比较空旷，附近村民长期在该点位倾倒生活垃圾，地面存在白色泡沫、塑料、建筑垃圾等。随后立即组织人员对该点位的白色垃圾、塑料泡沫等进行收捡，并转运至莲花垃圾处理厂进行处理，另外对地面的建筑垃圾进行了统一处理，现坐标范围内标注的生活垃圾、建筑垃圾已全部清理完毕。
28 | 四川省 | 攀枝花市 | 东区 | 卫星中心 | 101.7672 | 26.6148 | 立查立改 | 攀钢集团矿业有限公司攀枝花铁矿 | 四川省攀枝花市东区银江镇G4216蓉丽高速 | 一般工业固废 | 15000 | 2019-07-22 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位属于攀枝花铁矿朱矿排土场红线范围内，现场核实点位堆存物为钒钛磁铁矿选矿尾砂（一般工业固体废物），虽堆存场地属朱矿排土场红线范围内，但并非攀枝花铁矿产生的固体废物。堆存物初步判断为周边民营洗选厂产生的尾砂擅自倾倒于此，因点位附近无监控摄像头，所以无法查找倾倒责任人。点位问题整治由土地权属单位负责。攀枝花铁矿于7月22日前完成堆体的复土复绿。
29 | 四川省 | 攀枝花市 | 盐边县 | 卫星中心 | 101.8829 | 26.5644 | 立查立改 | 盐边县环境保护局 | 四川省攀枝花市盐边县益民乡 | 一般工业固废 | 167231.9 | 2019-09-20 | 已完成 | 100% | 原位封存 | 制定了尾砂堆场覆土覆绿整治方案并经专家审核后实施，问题点位相关情况已在市县两级人民政府公示。该公司已按照整治方案于8月23日完成覆土作业，正在开展后期的绿化工作。
30 | 四川省 | 泸州市 | 泸县 | 卫星中心 | 105.5498 | 29.2559 | 立查立改 | 石桥镇人民政府 | 四川省泸州市泸县四川泸州市泸县石桥镇兴盛村三社 | 一般工业固废 | 50 | 2019-06-20 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该厂制定了整改方案，石材边角料综合利用加工成石砂，并进行覆盖，目前已整改完毕，
31 | 四川省 | 泸州市 | 泸县 | 卫星中心 | 105.3232 | 29.1575 | 立查立改 | 泸县综合执法局 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道247乡道 | 建筑垃圾 | 750 | 2019-07-20 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 2019年6月24日，邀请相关单位、专家对弃土场整改问题进行会商、研讨，制定了整改方案，对该地块的土质组成、质量进行检测，附近的水域进行调查监测。7月16日至20日对弃土场堆放的固体废物进行了集中转运，截止目前已整改完毕，进行封场，并交还泸州医药产业园。
32 | 四川省 | 泸州市 | 泸县 | 卫星中心 | 105.3218 | 29.1575 | 立查立改 | 泸县综合执法局 | 四川省泸州市泸县玉蟾街道 | 建筑垃圾 | 900 | 2019-07-20 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 2019年6月24日，邀请相关单位、专家对弃土场整改问题进行会商、研讨，制定了整改方案，对该地块的土质组成、质量进行检测，附近的水域进行调查监测。7月16日至20日对弃土场堆放的固体废物进行了集中转运，截止目前已整改完毕，进行封场，并交还泸州医药产业园。
33 | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 卫星中心 | 104.3334 | 31.1374 | 立查立改 | 旌阳区天元镇人民政府 | 四川省德阳市旌阳区天元镇川主庙 | 建筑垃圾 | 300 | 2019-09-15 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该堆场建筑垃圾主要是白鹤小区安置房居民装修产生的，原用防尘网覆盖，但效果不好，现已经全部清理用于成都第三绕城高速建设。
34 | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 卫星中心 | 104.323 | 31.108 | 立查立改 | 德阳市旌阳区天元镇政府 | 四川省德阳市旌阳区天元镇黄家河坝 | 建筑垃圾 | 2000 | 2019-09-15 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该建筑垃圾堆场与2325为同一点位，已清理完成，用于成都第三绕城高速建设。现场核查时，推土机正在施工，平整场地，天府大道北延线在此地块开始施工建设。
35 | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 卫星中心 | 104.3238 | 31.1078 | 立查立改 | 德阳市旌阳区天元镇政府 | 四川省德阳市旌阳区天元镇黄家河坝 | 建筑垃圾 | 2000 | 2019-09-15 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该堆场与2324为同一点位，现场建筑垃圾已清理完成，用于成都第三绕城高速建设。现场检查时，该场地推土机已在施工，天府大道北延线在此地块开工建设。
36 | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 卫星中心 | 104.364 | 31.1282 | 立查立改 | 德阳市旌阳区天元镇人民政府 | 四川省德阳市旌阳区天元镇青云山路南段 | 其他 | 1000 | 2019-09-15 | 已完成 | 100% | 其他 | 该砂石堆场点位已全部清理，砂石外售处理。
37 | 四川省 | 德阳市 | 罗江区 | 卫星中心 | 104.514 | 31.2683 | 立查立改 | 区住建局 | 四川省德阳市罗江区万安镇滨河路 | 建筑垃圾 | 150 | 2019-09-02 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该问题点位遗留的建筑垃圾已完成清理工作，并对场地进行了平整。
38 | 四川省 | 德阳市 | 绵竹市 | 信访举报 | 104.2609 | 31.4056 | 立查立改 | 德阳市绵竹生态环境局 | 四川省德阳市绵竹市兴隆镇 | 一般工业固废 | 400 | 2019-07-31 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该公司堆放的实际为污泥（肥料），主要用于华桐树的种植。现已使用了80%，用于种植华桐树。绵竹生态环境局已责令该公司建设规范堆场，并在7月31日前转运完毕。该公司已在规定时间内将污泥转运至规范堆场。
39 | 四川省 | 绵阳市 | 江油市 | 卫星中心 | 104.7746 | 31.8033 | 立查立改 | 三合镇人民政府 | 四川省绵阳市江油市三合镇 | 建筑垃圾 | 4500 | 2019-12-31 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 已经全部转运完毕，江油市瑞福新型材有限公司对建筑垃圾进行破碎、研磨后加工成各级粉煤灰并销售。截止2019年8月16日，江油市瑞福新型材有限公司共计消纳建筑垃圾约17000吨，剩余约13000吨建筑垃圾暂存于三防措施完善的堆场内。
40 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 卫星中心 | 105.802 | 32.4798 | 立查立改 | 利州区应急管理局（区煤管局） | 四川省广元市利州区河西街道 | 一般工业固废 | 350 | 2019-07-20 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 一、完成点位堆存的煤矸石清理，恢复了场地原貌；二、按环评要求新建截水沟、排水沟、2米高挡矸墙及1个沉淀池；三、矸石工段新增喷雾装置，矸石装运场安装3个旋转式喷淋装置；四、完善喷淋操作岗位制度；五、与广元市城辉砖厂签订了矸石综合利用协议，固废处置煤矿不支付处置费用，目前，因雨季还未转运；此次整改工程共投入治理资金50余万元。
41 | 四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 卫星中心 | 105.6173 | 30.5504 | 立查立改 | 遂宁市河东新区科教园管理办公室 | 四川省遂宁市船山区河东二期街道 | 建筑垃圾 | 105 | 2019-09-10 | 已完成 | 100% | 原位封存 | 目前该地块已纳入城市规划，作为建设用地，用于“能源学院”入驻建设使用。由于该地属于洼地(水塘)约60亩，洼地深30米，需大量填物质做填方处理，故将附近区域建筑垃圾回填该处。目前已全部进行了苫盖。
42 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 地方自查 | 105.0166 | 29.5803 | 立查立改 | 经开区建设局 | 四川省内江市市中区交通镇西城时代 | 建筑垃圾 | 200 | 2019-05-30 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 先清运石头等建筑垃圾再用网进行苫盖
43 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 卫星中心 | 104.9894 | 29.5963 | 立查立改 | 经开区拆迁协调办 | 四川省内江市市中区靖民镇S11遂内高速 | 建筑垃圾 | 160 | 2019-08-30 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 将房屋装修建渣进行回填再推平
44 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 卫星中心 | 105.0179 | 29.5797 | 立查立改 | 住建局 | 四川省内江市市中区交通镇西城时代 | 建筑垃圾 | 400 | 2019-08-30 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 打捞清运建筑垃圾
45 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 地方自查 | 104.9906 | 29.5971 | 立查立改 | 区拆迁协调办 | 四川省内江市市中区靖民镇S11遂内高速 | 建筑垃圾 | 500 | 2019-05-30 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 先清理填埋再用绿色网苫盖
46 | 四川省 | 内江市 | 东兴区 | 卫星中心 | 105.1012 | 29.6012 | 立查立改 | 东兴街道办事处 | 四川省内江市东兴区东兴街道新建村六队 | 建筑垃圾 | 20 | 2019-07-31 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位为政府收储的待利用土地。现场堆放的固废为农房拆除后的砖头和少量旧家具。砖头和旧家具等建渣已全部清除，并覆土绿化。
47 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 卫星中心 | 103.7736 | 29.6077 | 立查立改 | 全福镇政府 | 四川省乐山市市中区全福镇台子村4组 | 其他 | 900 | 2019-06-20 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位固体废物为乐山欣倍再生资源回收利用有限公司报废汽车中临时停放的报废汽车，目前所有报废汽车已全部清运至乐山市市中区临江镇标准化厂房进行回收拆解。
48 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 卫星中心 | 103.7377 | 29.6319 | 立查立改 | 通江街道办事处 | 四川省乐山市市中区通江街道敖坝村 | 建筑垃圾 | 15 | 2019-06-20 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位固体废物为拆迁之后遗留的建筑垃圾，现在已经全部清运，用于附近片区建设工地回填。
49 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 卫星中心 | 103.8483 | 29.6742 | 立查立改 | 土主镇政府 | 四川省乐山市市中区土主镇铁牛村8组 | 其他 | 50 | 2019-06-20 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位固体废物为农业附属设施修建时剩余的木料，现已全部清运，因为在清运混合了部分泥土无法分离，所以用作附近建筑工地回填。
50 | 四川省 | 乐山市 | 夹江县 | 卫星中心 | 103.6846 | 29.7762 | 立查立改 | 新场镇人民政府 | 四川省乐山市夹江县新场镇G0512成乐高速旁（夹江县新场镇新场村5社罗新木业厂区内） | 其他 | 138 | 2019-06-07 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 2019年6月5日工作人员对该堆固废清运进行现场监督，直至固废清运车辆将固废清运至夹江县康运工业垃圾处理厂处理，确保了清运车辆按方案进行清运，该堆固废已于当日完全清运完毕。 本次清运，共出动挖掘机1台，工程作业车3台次，合计清运固废77.3吨。
51 | 四川省 | 南充市 | 南部县 | 卫星中心 | 106.0813 | 31.3594 | 立查立改 | 南部县工业集中区管委会 | 四川省南充市南部县河东镇四村一、二社 | 建筑垃圾 | 50 | 2019-06-30 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该点位经核实后，明确由县工业集中区管委会牵头落实整改，对场内固废进行分类处置：一是清理出的建渣运至东西部扶贫工业园，用于施工便道铺垫；二是利用新土对清理区域进行回填，并全面覆绿。
52 | 四川省 | 南充市 | 南部县 | 卫星中心 | 106.0819 | 31.3605 | 立查立改 | 南部县工业集区管委会 | 四川省南充市南部县河东镇四村一，二社 | 建筑垃圾 | 50 | 2019-06-30 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该点位经核实后，明确由县工业集中区管委会牵头落实整改，对场内固废进行分类处置：一是清理出的建渣运至东西部扶贫工业园，用于施工便道铺垫；二是利用新土对清理区域进行回填，并全面覆绿。
53 | 四川省 | 南充市 | 阆中市 | 卫星中心 | 105.9613 | 31.5519 | 立查立改 | 阆中市综合执法局 | 四川省南充市阆中市江南街道五里村 | 建筑垃圾 | 1000 | 2019-09-30 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 2019年6月21日至29日阆中市综合执法局对场内装修垃圾进行了清运，对剩余建筑垃圾进行了防扬尘覆盖。2019年8月28日阆中市综合执法局继续对剩余建渣进行清运，预计4个工作日全部清理完毕。全部建渣转运至马家河工地作工程回填。
54 | 四川省 | 南充市 | 阆中市 | 卫星中心 | 105.9296 | 31.4355 | 立查立改 | 阆中市柏垭镇政府 | 四川省南充市阆中市柏垭镇 | 其他 | 60 | 2019-06-15 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 阆中市环保局于2019年6月11日发出责令改正违法行为决定书限期6月15日完成整改，牵头单位为柏垭镇政府。该公司已于2019年6月15日完成该点位固废的清理、平整、和覆土复绿工作，共清运60于立方米。均送至阆中市垃圾填埋场妥善处置。
55 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 信访举报 | 103.7058 | 29.9573 | 部级挂牌督办 | 东坡生态环境局 | 四川省眉山市东坡区崇仁镇工业环线 | 疑似危险废物 | 18 | 2019-09-30 | 已完成 | 100% | 其他 | 2019年4月26日，东坡区生态环境局监督中车公司组织挖机进行了现场挖掘，共挖掘出废油漆桶（1.77吨），已委托有资质单位妥善处置，并对相关单位和个人进行立案调查。同时东坡生态环境局委托第三方有资质单位对该区域开展了土壤检测。
56 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 卫星中心 | 103.8852 | 29.971 | 立查立改 | 区民政局 | 四川省眉山市东坡区金花乡005乡道 | 其他 | 30 | 2019-06-30 | 已完成 | 100% | 其他 | 眉山市东坡区民政局修建公墓需要绿化用土，在2019年5月转运约700立方米泥土堆放在该区域，2019年7月对该区域进行平整，并完成了绿化。
57 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 卫星中心 | 103.7106 | 29.9606 | 立查立改 | 眉山机械产业园区管理委员会 | 四川省眉山市东坡区崇仁镇工业环线 | 其他 | 1200 | 2019-05-31 | 已完成 | 100% | 其他 | 2019年6月对该区域全部进行了绿化。并对其进行了有效覆盖，要求对存在的环境问题立即进行整改，机械园区加强督促指导，确保整改到位。
58 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 卫星中心 | 103.8908 | 30.0636 | 立查立改 | 岷东新区住建分局 | 四川省眉山市东坡区崇礼镇大学路 | 其他 | 310 | 2019-08-30 | 已完成 | 100% | 其他 | 该点位是天力建筑公司建材临时堆放场，2019年7月初该公司已完成工程，建筑材料已堆放入库，裸土已回填。下步加强监管防止反弹。
59 | 四川省 | 眉山市 | 彭山区 | 卫星中心 | 103.8477 | 30.2749 | 立查立改 | 中国人民解放军95438部队 | 四川省眉山市彭山区观音95438部队新宿舍东面 | 建筑垃圾 | 800 | 2019-06-15 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 2019年5月29日现场核查后函接95438部队，5月31日对建筑垃圾进行清理。6月初该建筑垃圾已回填完毕，目前回填处已复绿。同时要求部队在后续回填过程中，要及时将建筑垃圾进行平整，不得随意堆放。
60 | 四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 卫星中心 | 104.0451 | 30.2702 | 立查立改 | 视高镇政府 | 四川省眉山市仁寿县视高镇荣家坝 | 建筑垃圾 | 6200 | 2019-05-31 16:26 | 已完成 | 100% | 大部分清运，少部分用于回填施工便道 | 该建筑垃圾为房屋拆迁倒房后的建渣，可再次利用，其中1500余方转运至了视高金蓉齿轮厂用于货场的场地平整，另外1500余方用于视高第二污水处理厂旁的560米长的便道施工。
61 | 四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 卫星中心 | 104.0447 | 30.2716 | 立查立改 | 视高镇政府 | 四川省眉山市仁寿县视高镇桂花村五组 | 建筑垃圾 | 11000 | 2019-11-30 | 已完成 | 100% | 大部分清运，少部分用于回填施工便道 | 该建筑垃圾为房屋拆迁倒房后的建渣，可再次利用，其中1500余方转运至了视高金蓉齿轮厂用于货场的场地平整，另外1500余方用于视高第二污水处理厂旁的560米长的便道施工。
62 | 四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 卫星中心 | 104.0465 | 30.2722 | 立查立改 | 视高镇政府 | 四川省眉山市仁寿县视高镇213国道 | 建筑垃圾 | 20000 | 2019-11-30 | 已完成 | 100% | 大部分清运，少部分用于回填施工便道 | 该建筑垃圾为房屋拆迁倒房后的建渣，可再次利用，其中1500余方转运至了视高金蓉齿轮厂用于货场的场地平整，另外1500余方用于视高第二污水处理厂旁的560米长的便道施工。
63 | 四川省 | 宜宾市 | 翠屏区 | 卫星中心 | 104.5789 | 28.7762 | 立查立改 | 宜宾市翠屏区城市管理局 | 四川省宜宾市翠屏区菜坝镇幸福村十二社 | 建筑垃圾 | 3750 | 2019-06-28 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 经宜宾市翠屏区城市管理局、生态环境局、菜坝镇镇政府现场复查，该弃土场内未见堆放有建筑垃圾及其他与弃土无关的东西，该问题点位内堆放的建筑垃圾已清运至南溪区一般固体废物垃圾填埋场进行规范处置。
64 | 四川省 | 宜宾市 | 翠屏区 | 卫星中心 | 104.7601 | 28.83 | 立查立改 | 宜宾临港经济技术开发区行政执法支队 | 四川省宜宾市翠屏区沙坪街道 | 建筑垃圾 | 500 | 2019-06-28 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 该处堆放的建筑垃圾是已关停“散乱污”企业（宜宾市翠屏区双财门砖厂）在关停前厂区内收集堆放的用于加工碎石料的原料（废混凝土块、废石块），因该“散乱污”企业前期已被关停取缔，故上述原料无法继续被加工从而变为建筑垃圾固废，目前已完成清理。鉴于该“散乱污”企业已被依法取缔，故未再次对其实施行政处罚。
65 | 四川省 | 宜宾市 | 宜宾县 | 卫星中心 | 104.6135 | 28.734 | 立查立改 | 叙州区住房和城乡建设局 | 四川省宜宾市宜宾县赵场街道群力社区新房子组 | 混合 | 1000 | 2019-06-29 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 该混合堆体（建筑垃圾和生活垃圾）位于宜宾市叙州区赵场街道群力社区南部新区BQ03-07已征收地块红线内，堆体是在征地拆迁前周边群众自发倾倒形成，旁边的土壤是金成公司绿化公园工地临时回填土不属于固废，目前该地块已由叙州区金成集团公司打围入场，已不再有自发倾倒行为。
66 | 四川省 | 宜宾市 | 高县 | 卫星中心 | 104.5255 | 28.4318 | 立查立改 | 高县住房城乡建设和城镇管理局 | 四川省宜宾市高县庆符镇正大路 | 建筑垃圾 | 3000 | 2019-06-21 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 1.鉴于该处建筑垃圾系周边新建小区内居民前期在装修过程中自发倾倒，现阶段难以确认具体违法主题，难以开展案件取证工作，故未实施行政处罚。 2.建筑垃圾运至南溪区龙发固废填埋场进行填埋，该固废填埋场办理有环评手续。
67 | 四川省 | 宜宾市 | 高县 | 卫星中心 | 104.5258 | 28.4316 | 立查立改 | 高县住房城乡建设和城镇管理局 | 四川省宜宾市高县四川省高县庆符镇正大路 | 建筑垃圾 | 3000 | 2019-06-21 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 1.鉴于该处建筑垃圾系周边新建小区内居民前期在装修过程中自发倾倒，现阶段难以确认具体违法主题，难以开展案件取证工作，故未实施行政处罚。 2.建筑垃圾运至南溪区龙发固废填埋场进行填埋，该固废填埋场办理有环评手续。
68 | 四川省 | 宜宾市 | 兴文县 | 信访举报 | 105.2144 | 28.2068 | 立查立改 | 兴文县铁路建设办公室 | 四川省宜宾市兴文县麒麟苗族乡双河村 | 建筑垃圾 | 70 | 2019-05-28 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 成贵高铁项目高山田隧道横洞1号弃碴场按照覆土复耕方案要求已对高铁施工弃渣进行填埋并覆土，并于2019年5月28日通过县级弃碴场覆土复耕验收。
69 | 四川省 | 达州市 | 渠县 | 卫星中心 | 107.0376 | 31.1163 | 立查立改 | 渠县交通运输管理局 | 四川省达州市渠县涌兴镇勤俭村五社、六社(营达高速涌兴服务区) | 建筑垃圾 | 400 | 2019-06-10 | 已完成 | 100% | 其他 | 1、根据环评要求，施工单位已将该固废全部清理，用于服务区管房处路基填筑使用。 2、已对该违法行为处1.5万元罚款。 3、施工单位已于6月10日整改完成。 4、8月29日在渠县人民政府网站公开公示。
70 | 四川省 | 雅安市 | 石棉县 | 地方自查 | 102.3169 | 28.9041 | 立查立改 | 石棉县交通运输局 | 四川省雅安市石棉县栗子坪彝族乡G5京昆高速 | 其他 | 5 | 2019-06-12 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 通过制定整改方案，落实整改措施，石棉县交通局已通知雅西高速公路冕宁管理处与栗子坪乡政府共同清理这些垃圾，现已运县垃圾填埋场处置。
71 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 卫星中心 | 101.0983 | 30.9978 | 立查立改 | 属地鲜水镇人民政府、县水务局 | 四川省甘孜藏族自治州道孚县鲜水镇中国熊猫大道 | 其他 | 285 | 2019-07-30 | 已完成 | 100% | 其他 | 目前已将现场固体物已基本搬离完成，下一步将由属地政府及水务部门进行现场平整、覆土、绿化等系列工作。
72 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 信访举报 | 101.5106 | 30.566 | 立查立改 | 道孚县协德乡人民政府 | 四川省甘孜藏族自治州道孚县协德乡 | 生活垃圾 | 5 | 2019-06-03 | 已完成 | 100% | 填埋场填埋 | 环境部门联合县住建、协德乡党委政府，组织村、两委及群众对该处生活垃圾进行全面清理，并转运至垃圾中转站。
73 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 卫星中心 | 102.2176 | 27.9244 | 立查立改 | 西昌市建管局 | 四川省凉山彝族自治州西昌市小庙乡 | 建筑垃圾 | 10000 | 2019-08-31 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 该项目办理环境影响登记表，由四川航天置业建筑集团有限公司承建，前期因为正在建设，堆放的弃土现场进行全覆盖。于2019年8月31日前已全部转运用于回填。清理完后，该公司播撒草籽，恢复绿化。该点位整改情况在凉山州人民政府官方网站http://www.lsz.gov.cn/xxgk/进行公示。
74 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 卫星中心 | 102.216 | 27.8921 | 立查立改 | 西昌市城管局 | 四川省凉山彝族自治州西昌市小庙乡泸川村 | 建筑垃圾 | 1200 | 2019-06-19 | 已完成 | 100% | 综合利用 | 小庙乡按照属地管理对其进行清理。清理的建筑垃圾转运至四川开顺实业有限公司。共5车约50吨，用于生产商品混凝土和透水砖；白色可燃垃圾转运至三峰环保发电有限公司，共三车约22吨。清理完后的空地用于种草籽及玉米。该点位整改完成情况已在官方网站http://www.xichang.gov.cn/xxgk_15840/index.html进行公示。