## Sheet1
四川省水利厅关于涉河建设审批项目2024年度“双随机”检查情况的公告
序号 | 项目名称 | 检查 日期 | 涉河行政 许可文号 | 项目业主 | 建设 状态 | 所在 河流 | 涉河建筑物型式 | 检查发现问题 | 整改要求/工作意见
1 | 洪雅县止戈镇止火街社区至中保镇联丰村(机场连接线)新建工程-百花滩大桥 | 2024-06-25 | 川水许可决〔2023〕63号 | 洪雅县交通实业有点公司 | 在建 | 青衣江 | 跨河 | 工程开工前，涉河临时施工设施行洪论证与河势稳定评价报告未办理审批手续 | （一）眉山市水利局、洪雅县水利局应对项目临时施工设施涉嫌未批先建问题进行进一步调查核实，涉及违法违规涉河建设问题的，应依法严肃处理并整改。 （二）眉山市水利局、洪雅县水利局应加强日常监督管理，督促指导建设单位和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕233 号文各项要求。
2 | S217线石棉隧道新建工程（大渡河大桥） | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕242号 | 石棉县公路养护段 | 在建 | 大渡河 | 跨河 | （一）工程开工前，涉河临时施工设施行洪论证与河势稳定评价报告未办理审批手续 （二）大桥梁底最低高程是否满足批复存疑。 | （一）雅安市水利局、石棉县水利局应对项目临时施工设施涉嫌未批先建、大桥梁底最低高程涉嫌不满足批复等问题进行进一步调查核实，涉及违法违规涉河建设问题的，应依法严肃处理并整改。 （二）雅安市水利局、石棉县水利局应加强日常监督管理，督促指导建设单位和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕242 号文各项要求。
3 | 雅江县东城大桥建设项目方案调整 | 2024-06-27 | 川水许可决〔2023〕233号 | 洪雅县住建局 | 在建 | 雅砻江 | 跨河 | （一）河道右岸桥梁上下游各300米范围内存在大量建筑材料和建渣，下游布设了钢筋加工厂和施工机具。 （二）河道右岸桥梁下游临时施工便道行洪论证与河势稳定评价报告未办理审批手续。 | （一）建设单位应于 10 个工作日内完成清理河道管理范围内的建筑材料、建渣和施工机具等，拆除钢筋加工厂，汛期河道管理范围内严禁住人。 （二）甘孜州水利局、雅江县水利局应对河道右岸桥梁下游临时施工便道未办理涉河审批手续等情况进一步调查核实，涉及违法违规涉河建设问题的，应依法严肃处理并整改。 （三）甘孜州水利局、雅江县水利局应加强日常监督管理，督促指导建设单位和参建各方全面落实《四川省总河长办公室关于开展千江万河清理整治大提升专项行动的通知》（川总河长办发〔2024〕3 号）各项要求，督促建设单位限期整改到位。
4 | 茂县沟口大桥桥梁工程 | 2024-06-20 | 川水许可决〔2023〕33号 | 茂县沟口镇人民政府 | 在建 | 岷江 | 跨河 | （一）项目正在桥面施工； （二）桥梁下有一处施工便道汛前未清除； （三）补救措施的护岸工程还未取得专项批复、未开展实施。 | （一）项目业主应在10个工作日内清除河道内施工便道，停止汛期施工； （二）项目业主应加快护岸工程专项设计报批，汛期后与主体工程同步实施。工程完工后应邀请当地水行政主管部门参与验收。 （三）阿坝州水务局、茂县水务局应加强日常监督管理，督促指导项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕33号文各项要求。
5 | 郫都区卤味坊特色街区项目涉沱江河桥梁工程 | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕15号、 | 成都蜀都文化旅游投资发展有限公司 | 基本完工 | 沱江河 | 跨河 | 3号人行桥批复为一跨36m，实际施工为一跨37m。 | （一）项目业主尽快上报一份施工图备案； （二）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与； （三）省都发中心、成都市水务局、郫都区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕15号和106号批复各项要求。
6 | 郫都区卤味坊特色街区项目涉沱江河桥梁工程3号人行桥设计变更 | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕106号
7 | 温江区鲁家滩湿地春林村排水沟整治工程江安河岷江村排口 | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕241号 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 基本完工 | 江安河 | 临河 | 无 | （一）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与。 （二）省都发中心、成都市水务局、温江区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕241号文件各项要求。
8 | 鲁家滩湿地内涝点整治工程江安河春江西路新建排口 | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕14号 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 基本完工 | 江安河 | 临河 | 无 | （一）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与。 （二）省都发中心、成都市水务局、温江区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕14号文件各项要求。
9 | 双流区航枢二路—老双中路污水干管工程江安河穿越工程 | 2024-06-27 | 川水许可决〔2023〕222号 | 成都空港建设管理有限公司 | 基本完工 | 江安河 | 穿河 | 两岸岸坡已平整，但未复绿。 | （一）省都发中心、成都市水务局、双流区水务局按职责分工督促项目业主商属地街道加快岸坡复绿。 （二）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与。 （二）省都发中心、成都市水务局、双流区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕222号文件各项要求。
10 | 成都轨道交通30号线一期工程高碑坝主变电所外部电力通道穿越江安河 | 2024-06-27 | 川水许可决〔2023〕113号 | 成都轨道交通集团有限公司 | 基本完工 | 江安河 | 穿河 | 施工图与审批方案中的高程不一致 | （一）项目业主应于10个工作日内复核施工图高程，完成警示标志设置。 （二）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与。 （三）省都发中心、成都市水务局、双流区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕113号文件各项要求。
11 | 三江小区周边道路工程雨水管江安河排口 | 2024-06-27 | 川水许可决〔2023〕25号 | 成都空港城市发展集团有限公司 | 在建 | 江安河 | 临河 | 无 | （一）工程竣工验收时应邀请当地水行政主管部门参与； （二）省都发中心、成都市水务局、双流区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕25号文件各项要求。
12 | 新津红岩污水处理厂改扩建项目电力专线跨岷江（金马河）工程 | 2024-06-27 | 川水许可决〔2023〕143号 | 成都新津环境投资集团有限公司 | 已完工 | 岷江（金马河） | 跨河 | 项目竣工验收未邀请当地水行政主管部门参加。 | （一）工程正式运营前邀请当地水行政主管部门参与验收。 （二）成都市水务局、新津区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕143号文件各项要求。
13 | 成都市五环路西源大道高架桥跨清水河桥工程 | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕107号 | 成都交通投资集团有限公司 | 未开工 | 清水河 | 跨河 | / | /
14 | 成都世界园艺博览会郫都分会场环形道路设施及景观打造项目（二期）徐堰河花游桥 | 2024-06-26 | 川水许可决〔2023〕234号 | 成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 | 未开工 | 徐堰河 | 跨河 | / | /
15 | 骑龙片区道排工程大源37线（大源36线-天府五街）江安河雨水排口工程 | 2024-06-27 | 川水许可决〔2023〕92号 | 成都高投建设开发有限公司 | 未开工 | 江安河 | 临河 | / | /
16 | 四川省大渡河龚嘴水电站过鱼设施工程 | 2024-07-23 | 川水许可决〔2023〕218号 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 已完工 | 大渡河 | 临河 | 施工安排未报送地方水行政主管部门备案 | （一）施工安排计划报地方水利局备案 （二）乐山市水务局、峨边县水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕218号文件各项要求。
17 | 佛光—厂外110kV线路迁改工程跨岷江 | 2024-07-23 | 川水许可决〔2023〕155号 | 国网四川省电力公司建设分公司 | 已完工 | 岷江 | 跨河 | 无 | 眉山市水利局、乐山市水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促建设单位和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕155号批复各项要求。
18 | 金堂县沱江干流河道疏浚工程涉河方案 | 2024-07-23 | 川水许可决〔2023〕206号 | 成都天府水城城乡水务建设有限公司 | 未开工 | 沱江 | / | / | /
19 | 江油市金外滩跨涪江人行桥建设项目 | 2024-10-16 | 川水许可决〔2023〕19号 | 江油城市投资发展有限公司 | 已完工 | 涪江 | 跨河 | 桥梁上部结构与行政许可不一致。 | （一）绵阳市水利局应组织有关单位对桥梁上部批建不符的原因进行核查，查实属于违法违规问题的应及时予以处罚；对上部已成结构对桥梁防洪安全、河道行洪安全的影响进行复核，根据复核情况制定相应整改方案。 （二）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与。 （三）绵阳市水利局、江油市水利局应按职责分工加强涉河建设项目日常监督管理，督促建设单位和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕19号许可各项要求。
20 | 新场—合兴场须二气藏5亿方产能建设项目大中型穿（跨）越—绵远河穿越工程 | 2024-10-18 | 川水许可决〔2023〕37号 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 | 已完工 | 绵远河 | 穿河 | / | （一）工程完工后应尽快组织竣工验收，并邀请当地水行政主管部门参与； （二）德阳市水利局、旌阳区水利局应按职责分工加强日常监督管理，督促建设单位和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕37号批复各项要求。
21 | 绵远河穿越城镇燃气管道复线工程 | 2024-10-18 | 川水许可决〔2023〕91号 | 德阳市华能燃气有限责任公司 | 已竣工 | 绵远河 | 穿河 | / | 德阳市水利局、绵竹市水利局应按职责分工加强日常监督管理，督促建设单位和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕91号批复各项要求。
22 | 内江市玉带溪防洪排涝污水提升集成泵站建设项目 | 2024-11-27 | 川水许可决〔2023〕36号 | 内江市污水处理有限责任公司 | 已竣工 | 沱江 | 临河 | （一）未按许可意见要求拆除原大洲路污水泵站。 （二）箱涵上下游尚未设置导流挡墙。 | （一）项目建成后，应严格落实川水许可决〔2023〕36号要求，拆除原大洲路污水泵站。 （二）箱涵上下游需设置导流挡墙，挡墙顶部与箱涵外顶部高程齐平，并对挡墙与箱涵之间部位进行回填。挡墙应委托有资质的单位进行设计，报当地水行政主管部门批准。 （三）内江市水利局、市中区水利局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕36号文件各项要求。
23 | 资中县城区供水管网及供水设施改造提升项目—资中县城区沱江取水泵房改扩建工程（五标段） | 2024-11-28 | 川水许可决〔2023〕76号 | 资中县润资水务投资开发有限责任公司 | 在建 | 沱江 | 临河 | / | 内江市水利局、资中县水利局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕76号文件各项要求。
24 | 自贡至永川（四川境）高速公路工程沱江特大桥 | 2024-11-29 | 川水许可决〔2023〕145号 | 四川自永高速公路有限公司 | 在建 | 沱江 | 跨河 | / | 自贡市水务局、大安区水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕145号和川水许可〔2024〕165号文件各项要求。
25 | 自 205 区块第一批产能建设地面工程及自 215 区块页岩气先 导试验工程穿越沱江 | 2024-11-28 | 川水许可决〔2023〕60号 | 中国石油天然气有限公司吉林油田川南天然气勘探开发分公司 | 已完工 | 沱江 | 穿河 | / | 自贡市水务局、富顺县水务局应按职责分工加强日常监督管理，督促项目业主和参建各方全面落实川水许可决〔2023〕60号文件各项要求。