附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 负责部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓励境外投资者设立非营利性养老机构 | 民政厅、公安厅、省发展改革委、商务厅等 | 持续实施 |
| 2 | 全面清理、取消申办养老机构的不合理前置审批事项，优化审批程序，简化审批流程 | 民政厅等 | 2018年6月底前完成 |
| 3 | 根据《中华人民共和国消防法》和有关规定，制定既保障安全、又方便合理的养老机构设立和管理配套办法 | 民政厅、公安厅、住房城乡建设厅等 | 2018年6月底前完成 |
| 4 | 完善价格形成机制 | 民政厅、省发展改革委等 | 持续实施 |
| 5 | 加快公办养老机构改革 | 民政厅、各市（州）、县（市、区）人民政府 | 持续实施 |
| 6 | 推进农村区域性养老服务中心建设 | 民政厅、省发展改革委、各市（州）、县（市、区）人民政府等 | 持续实施 |
| 7 | 加强行业信用建设 | 民政厅、省发展改革委、人行成都分行、省工商局等 | 持续实施 |
| 8 | 提高老年人生活便捷化水平 | 住房城乡建设厅、民政厅、省发展改革委等 | 持续实施 |
| 9 | 推进“互联网+”养老服务创新 | 省经济和信息化委、科技厅、民政厅、省卫生计生委、省发展改革委等 | 持续实施 |
| 10 | 探索建立长期护理保险制度 | 人力资源社会保障厅、省卫生计生委、财政厅、民政厅、省发展改革委、四川保监局等 | 按照国家统一部署，逐步推进 |
| 11 | 制定养老服务相关规划 | 民政厅、省发展改革委等 | 2018年6月底前完成 |

| 序号 | 工作任务 | 负责部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 完善土地支持政策 | 国土资源厅、住房城乡建设厅、省发展改革委、财政厅、民政厅等 | 持续实施 |
| 13 | 制定政府购买居家养老服务实施方案 | 民政厅、财政厅等 | 2018年6月底前完成 |
| 14 | 完善职业技能等级与养老服务人员薪酬待遇挂钩机制 | 人力资源社会保障厅、民政厅等 | 2018年6月底前完成 |
| 15 | 探索养老服务机构其他资产抵押贷款的可行模式 | 省金融工作局、人行成都分行、四川银监局、民政厅等 | 持续实施 |
| 16 | 加强服务监管 | 民政厅、人行成都分行、银监会、国土资源厅、住房城乡建设厅、公安厅、省老龄办等 | 持续实施 |
| 17 | 完善养老服务相关地方性标准体系 | 民政厅、省质监局等 | 持续实施 |
| 18 | 落实养老机构综合评估和报告制度 | 民政厅等 | 持续实施 |
| 19 | 政府运营的养老机构实行老年人入住评估制度 | 民政厅等 | 2018年6月底前完成 |