附件

部分重点工作任务分工及进度安排表

| **序号** | **工作任务** | **牵头单位** | **时间进度** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订四川省“十三五”医改规划 | 省医改办 | 2016年12月底前完成 |
| 2 | 开展深化医改示范县建设 | 省医改办、省卫生计生委、财政厅 | 2016年8月底前启动 |
| 3 | 制订加强儿童医疗卫生服务改革与发展的实施意见 | 省卫生计生委 | 2016年8月底前完成 |
| 4 | 制订完善公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见 | 人力资源社会保障厅、省卫生计生委、财政厅、省中医药局 | 2016年12月底前完成 |
| 5 | 制订建立现代医院管理制度的实施意见 | 省卫生计生委 | 2016年12月底前完成 |
| 6 | 制订同步推进公立中医医院综合改革的实施意见 | 省中医药局 | 2016年12月底前完成 |
| 7 | 研究制订推进家庭医生签约服务的实施意见 | 省卫生计生委 | 2016年9月底前完成 |
| 8 | 研究制订推进和规范城市及县域内医疗联合体建设的政策措施 | 省卫生计生委 | 2016年12月底前完成 |
| 9 | 制订深化医保支付方式改革的政策措施 | 人力资源社会保障厅、省卫生计生委、财政厅 | 2016年12月底前完成 |
| 10 | 出台城乡居民医保制度整合实施方案 | 各统筹地区人民政府 | 2016年12月底前完成 |
| 11 | 开展商业健康保险个人所得税优惠政策试点 | 四川保监局 | 2016年12月底前启动 |
| 12 | 制订健全药品供应保障机制的政策措施 | 省卫生计生委 | 2016年12月底前完成 |
| 13 | 制订进一步推动医师多点执业的指导意见 | 省卫生计生委 | 2016年12月底前完成 |