**附件**

四川省简政放权放管结合优化服务重点工作任务表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 时间进度 |
| 一、深入推进行政审批改革工作 |
| 1 | 对照国务院行政许可事项清单，对应清理我省已公布的省、市、县三级行政许可目录。 | 行政审批改革组 | 省法制办 | 按国家统一部署推进 |
| 2 | 公布《取消、调整和保留的省市县联审事项目录》、《取消、保留的省市县许可限额事项目录》、《取消、调整和保留的市（州）行政审批前置条件目录》和《取消、调整和保留的县（市、区）行政审批前置条件目录》。 | 省政务服务管理办 | 2016年3月底前完成 |
| 3 | 按照创新和改进公共服务等相关工作要求，编制全省统一的办事指南。 | 省政务服务管理办 | 2016年8月底前完成 |
| 4 | 指导、督促成都市武侯区、新津县、江油市、巴中市开展相对集中行政许可权试点，创新行政审批运行机制，逐步实现行政许可权相对集中运行，提升审批效率。 | 省编办、省法制办 | 2016年9月底前完成 |
| 5 | 出台《全省性行业协会商会与行政机关脱钩试点方案》，完成全省性行业协会商会与行政机关脱钩第一批试点，启动第二批试点。 | 民政厅、省发展改革委 | 2016年6月底前完成 |
| 二、深入推进投资审批改革工作 |
| 6 | 再取消下放一批企业投资项目审批事项，同时按照国家统一部署，积极推进投资项目报建手续清理、规范工作，解决报建手续过多过繁问题，进一步落实企业和基层投资自主权。 | 投资审批改革组 | 省发展改革委 | 按国家统一部署推进 |
| 7 | 按照国家建立和完善负面清单、权力清单、责任清单制度，推行行政审批规范化、标准化的有关要求，在现行部门权力清单的基础上，加快形成并发布投资项目前置审批事项和中介服务事项清单。 | 省发展改革委 | 2016年6月底前完成 |
| 8 | 完善全省投资项目在线审批监管平台，推进省、市、县三级投资项目在平台上全面运行，依托平台加强投资项目事中事后监管。 | 省发展改革委 | 2016年12月底前完成 |
| 9 | 整合省、市、县三级公共资源交易平台，将工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等纳入统一的平台体系。 | 省政务服务管理办 | 2016年6月底前完成 |
| 10 | 建设终端覆盖全省各级公共资源交易平台的电子交易公共服务系统，与国家电子交易公共服务系统互联互通，实现资源共享。 | 省政务服务管理办 | 2016年9月底前完成 |
| 三、深入推进职业资格改革工作 |
| 11 | 贯彻落实国务院和人力资源社会保障部工作部署，做好取消职业资格许可和认定事项贯彻落实工作。指导各地落实人力资源社会保障部《关于废止〈招用技术工种从业人员规定〉的通知》（人力资源和社会保障部令第26号）。 | 职业资格改革组 | 人力资源社会保障厅 | 按国家统一部署推进 |
| 12 | 继续推广使用技能鉴定在线考务系统和职业资格证书管理系统，加强对职业资格制度实施情况的监管。 | 人力资源社会保障厅 | 2016年12月底前完成 |
| 四、深入推进收费清理改革工作 |
| 13 | 继续清理规范行政事业性收费，适时调整偏高的收费标准，降低企业经营成本。 | 收费清理改革组 | 财政厅 | 按国家统一部署推进 |
| 14 | 清理公布全省政府性基金、行政事业性收费和涉企行政事业性收费三张目录清单。督促和检查相关部门和执收单位建立和完善收费基金公示制度。 | 财政厅 | 2016年12月底前完成 |
| 15 | 根据国家和省关于价费改革新的任务和要求，继续深入做好经营服务性收费清理规范工作。 | 省发展改革委 | 2016年12月底前完成 |
| 16 | 落实政府定价的涉企经营服务性收费“三项目录清单”制度，加大对服务性收费市场监管力度，规范收费主体行为，优化市场环境，巩固清理规范成果。 | 省发展改革委 | 2016年12月底前完成 |
| 五、深入推进商事制度改革工作 |
| 17 | 探索试点个体工商户“二证合一”、统一社会信用代码，切实构建方便快捷的市场主体准入通道。 | 商事制度改革组 | 省工商局 | 2016年12月底前完成 |
| 18 | 探索完善市场主体便捷退出机制，推进简易注销登记改革试点，出台开展未开业企业和无债权债务企业简易注销的规定。 | 省工商局 | 2016年12月底前完成 |
| 19 | 初步实现归集各政府部门在履行职责过程中产生的行政许可、行政处罚以及其他依法应当公示的企业信息，建立政府部门间企业信息公示联络员制度。 | 省工商局 | 2016年12月底前完成 |
| 20 | 建立工商、行政审批、行业主管部门及行政权力平台、行政效能电子监察系统之间的信息共享机制。 | 省工商局 | 2016年12月底前完成 |
| 21 | 初步建立、逐步健全跨部门联动响应机制和失信惩戒机制。 | 省工商局 | 2016年12月底前完成 |
| 22 | 建立“双随机”抽查制度，制定管理办法，组织开展“双随机”抽查工作。 |  | 省工商局 | 2016年6月底前完成制定管理办法，启动相关工作。 |
| 六、深入推进教科文卫体领域相关改革工作 |
| 23 | 加强创新创业教育，制定出台高等教育综合改革专项方案、出国留学中介服务机构认定与监管办法、乡村教师支持计划及推动一流大学、一流学科建设实施意见。 | 教科文卫体改革组 | 教育厅 | 2016年12月底前完成 |
| 24 | 不断完善政策、融资、载体、环境等体制机制，制定科技计划管理改革方案，深化科研院所分类改革，出台《四川科研院所改革总体方案》和《深化科研院所改革试点推进方案》。 | 科技厅 | 2016年12月底前完成 |
| 25 | 进一步规范文化市场行政审批行为，完善行政审批台账管理和审批信息公示制度。 | 文化厅 | 2016年12月底前完成 |
| 26 | 深入推进“互联网+医疗”，促进医疗与信息化的深度融合，搭建“互联网+医疗”产业平台，进一步加强事中事后监督管理。 | 省卫生计生委 | 2016年12月底前完成 |
| 27 | 探索行政审批承诺制，选取1-2个行政许可事项试点，对部分准入条件由申请人书面承诺在一定期限内取得相关职(执)业资格条件后先予准入许可。 | 省新闻出版广电局 | 2016年12月底前完成 |
| 28 | 推进足球管理体制改革，调整组建四川省足球协会，研究出台《四川省足球改革发展实施意见》。 | 省体育局 | 2016年12月底前完成 |
| 七、深入推进行政权力清单制度建设工作 |
| 29 | 对行政权力清单进行动态调整，制定动态调整办法。 | 行政权力清单制度建设组 | 省政务服务管理办、省法制办 | 2016年12月底前完成 |
| 30 | 修订行权平台建设运行管理办法，推进行政权力网上规范运行和数据运用。 | 省政务服务管理办 | 2016年12月底前完成 |
| 八、深入推进责任清单清理改革工作 |
| 31 | 按照国家新的部署和要求，进一步完善责任清单框架体系，建立责任清单动态调整长效机制。 | 责任清单清理改革组 | 省编办 | 2016年12月底前完成 |
| 32 | 指导市（州）、县（市、区）开展责任清单编制工作，公布市、县两级政府责任清单目录。 | 省编办 | 2016年12月底前完成 |
| 九、深入推进依法行政工作 |
| 33 | 加快地方性法规和省政府规章的修改、废止工作进度，2016年省政府立法计划中的修改废止项目占比力争达到50%以上。 | 法制组 | 省法制办 | 2016年12月底前完成 |
| 34 | 在成都市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、乐山市、宜宾市、凉山州开展综合行政执法试点。 | 省编办、省法制办 | 2016年12月底前完成 |