## Sheet1
附件
安宁河谷地区跨越式发展规划（2010-2020年）2012年实施计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设年限 | 建设规模和内容 | 估算总投资 | 2012年
[6 empty] | 完成投资 | 建设进度
| 合计（73项） |  |  |  | 6088814 | 1226144.8
一 | 重大基础设施建设项目（22项） |  |  |  | 1473331 | 217944
（一） | 水利（7项） |  |  |  | 516105 | 18107
1 | 东河水库 | 西昌市、喜德县人民政府 | 2012-2015 | 总库容2940万立方米 | 81600 |  | 完成可行性研究报告
2 | 大桥水库灌区二期工程 | 大桥水电开发总公司，西昌市、德昌、冕宁县人民政府 | 2012-2016 | 设计灌面28.91万亩，建干支渠184.788公里，建3座消能电站，总装机7750千瓦 | 234595 |  | 力争完成可行性研究报告编制及审批
3 | 星秀坪水库建设 | 盐边县人民政府 | 2012-2013 | 水库建设 | 18000 | 800 | 开展前期工作
4 | 藤桥河引水工程 | 盐边县人民政府 | 2012-2017 | 从藤桥河引水至南部片区各乡镇；解决10万人饮水问题 | 92000 | 5000 | 开工
5 | 米易县马鞍山水库 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 总库容1125万立方米，设计灌面5.7万亩 | 41000 | 5000 | 开工建设
6 | 中小型灌区 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 新增灌面4万亩 | 36240 |  | 开展前期工作
7 | 农村饮水安全工程 | 凉山州人民政府 | 2011-2015 | 解决全州7县市46.32万人的饮水安全问题 | 4350 | 4350 | 解决全州7县市54个乡镇134个村，25万人饮水安全问题。将建设供水工程125处，其中集中供水工程113处，分散供水工程12处
|  | 盐边县人民政府 | 2012 | 2012年计划解决1.5万农村居民饮水安全，0.6885万人学校师生饮水安全工程 | 957 | 957 | 完成年度计划
|  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 解决农村饮水不安全人数9.33万人 | 7363 | 2000 | 解决规划区4万人饮水不安全问题
（二） | 交通（6项） |  |  |  | 502383 | 75797
8 | G108德昌永郎至会理县城 | 德昌县、会理县人民政府 | 2011-2013 | 升级改造二级公路79公里 | 68400 | 10000 | 完成部分基础路面
9 | S310会理县城至会东县城 | 会理县、会东县人民政府 | 2011-2013 | 升级改造二级公路54公里 | 30400 | 24800 | 完成部分基础路面
10 | 雅（安）—攀（枝花）高速公路凉山段 | 省高速公路开发公司，西昌市、冕宁县人民政府 | 2012-2013 | 高速公路70公里泸沽至黄联段扩建 | 180000 |  | 开展可研阶段前期工作
11 | S214甸沙关至雅江桥快速通道建设（米易段） | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 米易县段二级公路83公里，跨河大桥一座 | 85000 |  | 开展前期工作
12 | 米易县至会理县快速通道 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 全长60公里二级公路 | 69000 |  | 开展前期工作
13 | 通村、通乡公路及乡村客运站点建设 | 西昌市、会理县、会东县、德昌县、冕宁县、喜德县人民政府 | 2012-2013 | 西昌市银厂通乡油路26.45公里；会理县新建竹箐、龙泉二乡通乡公路20.6公里、会理至太平段公路改造36.3公里；会东县通乡公路8个乡计127.43公里；德昌县通乡公路（大山至热河）18.6公里；冕宁县棉锦路7.3公里四级公路；喜德县巴久乡通乡油路改建17.7公里、博洛拉达乡通乡油路改建9.7公里 | 26408 | 26408 | 西昌市银厂通乡油路完成前期，路基路面施工等，会理县新建竹箐、龙泉二乡通乡公路全面完成当年建设任务，会东县通乡公路8个乡完成建设任务，德昌县通乡公路（大山至热河）完成建设任务，喜德县巴久乡通乡油路、博洛拉达乡油路全面完工
|  | 会东县人民政府 | 2012-2013 | 会东县新建50公里通村公路、改建150公里通村水泥路 | 9000 | 9000 | 完成建设任务
|  | 会理县、德昌县人民政府 | 2012-2015 | 会理县客货运输站2000平方米；德昌客运站搬迁57810平方米 | 6900 | 1589 | 会理县客货运输站完成主体工程；德昌客运站搬迁完成建设任务
|  | 盐边县人民政府 | 2012-2013 | 通村公路100公里 | 5000 | 2000 | 开工
|  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 通乡公路108公里，通村公路200公里 | 22275 | 2000 | 新改建50公里通村公路建设任务
（三） | 城镇基础设施（9项） |  |  |  | 454843 | 124040
14 | 德昌县水厂及管网建设 | 德昌县人民政府 | 2011-2015 | 德昌县三水厂厂房及出水管道建设 | 4000 | 1000 | 完成前期力争动工
15 | 喜德县城新增水源 | 喜德县人民政府 | 2011-2015 | 污水处理厂污水处理1万吨/日及干管，供水管网第二期改造改扩建供水管网2公里 | 5200 | 540 | 污水处理厂进行地勘、可研、初设施工图设计等前期工作；供水管网第二期改造改扩建供水管网竣工
16 | 德昌县污水处理厂 | 德昌县人民政府 | 2011-2015 | 德昌县2万吨污水处理厂及管网设施 | 4000 | 2000 | 完成部分建设任务
17 | 冕宁县污水处理厂 | 冕宁县人民政府 | 2011-2015 | 冕宁县自来水管道二期改造工程，城市生活污水处理工程1.2万吨∕日，污水处理厂及配套截污干管，泸沽镇供水及基础设施建设工程，总规模为1.0万立方米/天近期通过改造配套设施满足供水规模0.50万立方米/天，泸沽镇垃圾收运系统：配置2辆10吨后装式垃圾压缩车 | 6100 | 3200 | 冕宁县完成二期管网改造工程；冕宁县泸沽镇供水及基础设施建设工程，完成总体工程量的47%；冕宁县城市生活污水处理工程完成总体工程量的43%
18 | 宁南县城污水处理厂 | 宁南县人民政府 | 2011-2015 | 宁南县3.8公里截污干管铺设，近期0.5万/吨、远期1万/吨污水处理厂 | 3280 | 2000 | 完成工程总量
19 | 会理县污水处理厂 | 会理县人民政府 | 2011-2015 | 会理县2万吨污水处理厂及管网设施 | 6500 | 2000 | 完成设备安装及附属工程
20 | 会东县污水处理厂 | 会东县人民政府 | 2011-2015 | 会东污水处理厂日处理1万吨 | 4500 |  | 进行可研、初设、环评、施工设计等前期工作
21 | 喜德县垃圾处理场 | 喜德县人民政府 | 2011-2012 | 喜德县垃圾填埋场总库容18.9万立方米，日处理40吨 | 2300 | 1800 | 垃圾填埋场主体完工
22 | 市政基础设施建设 | 西昌市、会理县、会东县人民政府 | 2011-2015 | 西昌市城西大道新建道路长约2.3公里，新建高速路口下线段两侧绿化，三岔口东路与一环路间路网完善道路7公里，天王山大道建设3.2公里；会理县新建顺城南路、金带路、西环线南延城市道路2.937公里，滨河路南北延1.6公里；会东县城全球通655米道路及房屋立面改造，城北啤酒广场、风情街建设 | 134800 | 106500 | 完成建设任务，部分投入使用
69 |  | 西昌市人民政府 | 2011-2015 | 西昌航天大道东延线，新建道路长约4.5公里，宽66米；新建南山隧道及海河立交桥 | 119963 |  | 完成项目前期工作
72 |  | 喜德县人民政府 | 2011-2013 | 喜德城迎宾大道，计划建设宽70米，长4.5公里，征地、工程施工、拆迁等 | 6200 |  | 进行地勘、可研、初设施工图设计等前期工作
73 |  | 喜德县人民政府 | 2011-2013 | 规划新建鲁基工业集中发展区三级水泥公路12公里 | 8000 |  | 完成规划设计等前期工作
86 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 新建、改扩建规划区市政道路、管网等 | 150000 | 5000 | 开工建设
二 | 重大产业项目（37项） |  |  |  | 4164637 | 852732.8
（一） | 农业项目（10项） |  |  |  | 365380 | 74684.8
23 | 标准农田建设项目 | 德昌县、会东县人民政府 | 2011-2015 | 德昌县项目包括国土整治、烟水配套、标准良田建设和农业综合开发等，建设标准农田10万亩，完善农田水利设施、田间道路、土地平整、地力培肥等；会东县建设高标准农田1万亩 | 19200 | 4100 | 德昌县完成基本农田改造10000亩；会东县完成建设任务
105 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设标准农田2万亩，完善农田水利设施、田间道路、土地平整、地力培肥等 | 2000 | 500 | 完成0.5万亩建设任务
24 | 标准化果园建设项目 | 会理县人民政府 | 2011-2015 | 会理县新建总面积为11936.26亩以香园梨为主的水果产业及园区配套设施设备，改造园区公路40公里的路网，建设30000平方米的后熟储存库和45000平方米的气调保鲜库；酸石榴基地种植5.02万亩 | 54255 | 8000 | 会理县万亩香园梨全面完成当年建设任务；酸石榴基地种植10000亩
269 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 基地建设,完善水源与灌溉设施、道路，推广优良品种、标准化技术等 | 5000 | 1000 | 完成0.5万亩基地建设
25 | 优质蔬菜标准化示范基地建设项目 | 德昌县人民政府 | 2011-2015 | 建设规模3万亩，完善基础设施、推广蔬菜标准化栽培技术和现代节水灌溉技术 | 10000 | 2000 | 完成3000亩基地建设
433 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设规模2.5万亩，完善基础设施、推广蔬菜标准化栽培技术和现代节水灌溉技术 | 30000 | 6000 | 完成0.5万亩建设任务
26 | 会理果蔬浓缩汁加工项目 | 果果果业等企业，会理县人民政府 | 2011-2015 | 3万吨/年果蔬浓缩汁加工 | 50000 | 20000 | 完成科技产业园基础工程和新增生产能力
|  | 西昌市人民政府 | 2011-2015 | 1.西昌市2012年生猪标准化养殖场建设项目：改扩建标准化猪舍9000平方米，新修沼气池1200立方米，干粪堆肥池240立方米，场内道路硬化2400平方米，病猪隔离舍120平方米，完善消毒设施，投资6万元。2.西昌市2012年奶牛标准化规模养殖小区建设项目：新建挤奶厅1200平方米，新购自动挤奶及配套设备3套，粪污处理设施1500立方米，青贮池10500立方米，场内道路硬化4500平方米，完善水、电及消毒设施 | 1175 | 1175 | 完工并投入使用
27 | 畜禽标准化养殖项目 | 喜德县人民政府 | 2011-2015 | 在两河口镇瓦库、火觉莫、洛各等3个村新建生猪标准化基地3个，每小区涉及10户，年出栏商品猪1000头以上；建标准化猪舍1500平方米，自动饮水器150个、沼气池300立方米，保温箱60个，消毒室30间、消毒坑30个。在冕山镇小山村2组、光明镇则果村2组、贺波洛乡尔吉村2组新建3个肉羊标准化养殖基地，每个基地涉及农户15户，饲养本地基础母羊900只，引进良种公羊45只，建圈舍2250平方米，种草225亩 | 240 | 240 | 完工并投入使用
|  | 会理县人民政府 | 2011-2015 | 建生猪标准化圈舍3万平方米，建羊标准化圈舍2万平方米 | 5000 | 5000 | 完工并投入使用
|  | 宁南县人民政府 | 2011-2015 | 新（扩）建500头规模的父母代种猪场1个，配套完成其他基础设施建设。完成标准化生猪基地50个，每个基地完成年存栏1000头以上DLY商品猪的标准化规模养殖场5个 | 1510 | 1510 | 完工并投入使用
|  | 冕宁县人民政府 | 2011-2015 | 利源公司养殖基地建设项目，征地660亩，年出栏3万头，年屠宰10万头生猪。地方良种鸡（泸宁鸡）繁育体系建设项目，建设示范园区两个，存栏5000只种鸡扩繁场2个，年提供良种鸡50万只 | 2400 | 2400 | 完成84.3%建设任务
|  | 会东县人民政府 | 2011-2015 | 建设生猪标准化养殖小区10个，改造圈舍8960平方米;购哺乳栏、仔猪保育栏160套,购自动引水器781套;改造办公房、饲料加工房1110平方米;建沼气池1580立方米;用电线路、道路改造；疫病防治系统，购买种猪402头。建设生猪养殖科技示范园区2个，新建圈舍3600平方米，建沼气池600立方米，完善水、电、路基本设施，进行品种改良。新建黑山羊养殖科技示范园区2个，新建楼层式羊舍2400平方米，运动场4800平方米，建沼气池400立方米，完善水、电、路基本设施，进行品种改良。新建良种猪繁育场2个，建设生猪基地乡5个，引进种猪500头，补贴良种猪精液2万份 | 2260 | 2259.8 | 完成84.3%建设任务
|  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建生猪标准化规模养殖小区（场），肉牛标准化规模养殖场（小区）、肉羊标准化养殖小区和生态鸡标准化养殖小区（场） | 12230 | 2500 | 完成20%建设任务
28 | 生猪屠宰加工 | 会理县人民政府 | 2011-2015 | 江苏雨润集团100万头/年生猪屠宰加工配套建设 | 22310 | 5000 | 完成部分厂房工程及订购设备
29 | 特色优质水产项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 发展名特优新水产品网箱养殖， 建立国家级水产良种繁育基地，建设水产品深加工工厂 | 10000 | 3000 | 完成国家级水产良种繁育基地和水产品深加工工厂建设
30 | 米易打叶复烤厂建设 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设原烟库、主厂房、锅炉房和整选车间等建设项目，占地200亩 | 30000 |  | 开展前期工作
31 | 西昌烟厂技改扩能项目 | 川渝中烟西昌分厂，西昌市人民政府 | 2011-2012 | 生产香烟50万箱/年,新建9.6万平方米建筑，购置通用设备和工艺设备，新建信息化系统和厂区园林绿化系统 | 100000 | 5000 | 完成技改，投入使用
32 | 何首乌茶加工项目 | 米易县人民政府 | 2010-2012 | 年产何首乌茶1000吨 | 7800 | 5000 | 竣工投产
（二） | 工业项目（16项） |  |  |  | 1363600 | 159500
33 | 攀钢西昌钒钛钢新基地一期工程 | 攀钢集团，西昌市人民政府 | 2010-2012 | 新建一条2030毫米 冷轧生产线，建设酸轧机组、连退机组、重卷分卷机组、平整机组等以及辅助配套设施；生产规模为210万吨/年 | 400000 | 100000 | 竣工投产
34 | 西昌合力锌业技术改造项目 | 西昌合力锌业，西昌市人民政府 | 2011-2012 | 有色金属资源综合利用，10万吨生产线技改扩能、稀贵金属回收及相关配套系统 | 41000 | 5000 | 厂房建设，设备安装等
35 | 会理锌矿技改项目 | 会理锌矿，会理县人民政府 | 2011-2015 | 10万吨/年电锌冶炼项目 | 143600 | 5000 | 完成部分厂房及设备订购
36 | 高性能钕铁硼磁体建设 | 四川江铜稀土磁材有限公司，冕宁县人民政府 | 2011-2015 | 钕铁硼薄片生产主厂房：由原料预处理、配料、熔炼及速凝、包装等工段组成；辅助设施：包括供配电系统、气体站（N2、Ar）、循环水泵房等。综合区：包括办公、检验检测、试验室、研发中心等 | 10000 | 10000 | 建成4000吨钕铁硼薄片生产线
37 | 太和铁矿采选扩建配套工程 | 重钢集团，西昌市人民政府 | 2011-2015 | 新建一座尾库矿、研制国产大型高压辊磨机、300万吨原矿技改扩能 | 252000 | 18000 | 进一步技改扩能改建
38 | 德昌稀土抛光粉项目 | 德昌县人民政府 | 2011-2015 | 年产2000吨高精度抛光粉 | 20000 |  | 完成环评、征地、初设工作
39 | 30万吨/年钒钛微合金铁粉项目 | 盐边县人民政府 | 2012-2013 | 拟建设还原—磨选生产线，生产微合金铁粉并综合利用钒、钛。计划分期建设，一期建设5万吨/年中试生产线 | 36000 | 6500 | 开工建设
40 | 磷、钒回收项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设年产1.8万吨磷铁、1200吨五氧化二钒生产线 | 20000 |  | 开展前期工作
41 | 安宁铁钛120万吨氧化球团厂项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设120万吨氧化球团生产线 | 20000 |  | 开工建设
42 | 东方钛业10万吨金红石型钛白粉 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 扩能至10万吨钛白粉/年 | 50000 | 5000 | 完成10%工程量
43 | 脱硝催化剂载体二氧化钛二期扩建 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 由现在5000吨/年扩建至2万吨 | 6000 |  | 竣工投产
44 | 高钛渣项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建年产高钛渣24万吨生产线，年产8万吨还原铁 | 75000 |  | 开展前期工作
45 | 化合物钒离子电池研发和新能源电动汽车项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 1470万KWH/年化合物钒离子电池生产线；5000台电动客车总成装配线 | 160000 |  | 开展前期工作
46 | 工业废渣稀有金属综合回收利用 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 利用冶金、化工工业废渣综合回收利用钒、镍、钴、钼等稀有金属，实现年产碳酸镍6000吨、氧化钴650吨、碳酸钴800吨、五氧化二钒2000吨、钼600吨 | 25000 | 7000 | 竣工投产
47 | 50万吨铸件及汽车零配件项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设50万吨铸件及汽车零配件生产线 | 100000 |  | 开展前期工作
48 | 机械制造及金属铸造加工项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 年机械加工2000吨，金属铸造4000吨，铆焊结构件2000吨 | 5000 | 3000 | 竣工投产
（三） | 能源（3项） |  |  |  | 1955547 | 549220
49 | 安宁河干流电站 | 冕宁县人民政府 | 2011-2015 | 冕宁三合电站装机18万千瓦、河东（观音岩）电站装机容量22000千瓦、勒帕小沟电站、大堡子二级电站装机容量2840千瓦、野鸡洞电站、漫桥沟一级电站 | 41068 | 15118 | 冕宁三合电站完建运行，河东（观音岩）电站完建总体工程的40%；勒帕小沟电站、大堡子二级电站建成投入使用，野鸡洞电站完建运行，漫桥沟一级电站完建总体工程的25%
48 |  | 德昌县人民政府 | 2011-2015 | 德昌新马电站装机12万千瓦 | 115712 | 12300 | 德昌新马电站建成投产
233 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 12万千瓦 | 130000 |  | 开展前期工作
50 | 安宁河支流电站 | 喜德县人民政府 | 2012-2013 | 喜德县深沟河三级电站0.22万千瓦 | 1968 | 1968 | 喜德深沟河电站完建运行
|  | 西昌市人民政府 | 2012-2015 | 西昌呷榴河三级电站2.76万千瓦 | 17000 | 5000 | 西昌呷榴河三级电站基本完成主体工程
49 |  | 会理县人民政府 | 2011-2015 | 会理益门河流域一库两级（顺河、仓田）总装机2.84万KW电站，城河电站装机13.1万千瓦 | 148000 | 15000 | 会理益门顺河、仓田电站主体工程施工，城河电站完成大坝清理工程
234 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 1万千瓦 | 10000 |  | 开展前期工作
51 | 输变电工程 | 省电力公司西昌电业局，西昌市、盐源县、木里县人民政府 | 2011-2015 | 锦屏梯级水电站500千伏交流送出工程；木里500千伏输变电工程 | 673799 | 117234 | 完成线路施工
204 |  | 国网特高压公司，西昌市人民政府 | 2011-2015 | ±800千伏换流站；锦苏线路工程 | 775000 | 377600 | 基本完成主体工程
235 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 500千伏输变电工程 | 43000 | 5000 | 完成土建工程
（四） | 现代服务业（8项） |  |  |  | 480110 | 69328
52 | 集镇农贸市场建设 | 德昌县、冕宁县、喜德县人民政府 | 2012-2015 | 德昌县麻栗水镇路、水、绿化及房屋建设；冕宁县复兴镇集贸市场二期工程；喜德县农贸市场续建项目 | 26728 | 14428 | 麻栗水镇完成部分建设任务；复兴镇完建总体工程的59%；喜德县2012年3月底竣工
248 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 规划区集镇农贸市场配套建设 | 4000 | 1000 | 完成3个集镇农贸市场建设
53 | 景区基础设施建设 | 德昌县人民政府 | 2012-2013 | 螺髻山老鹰沟景区旅游基础设施建设 | 2300 | 2300 | 完成建设任务
241 | 景区基础设施建设 | 西昌市、冕宁县、喜德县人民政府 | 2012-2015 | 邛海西岸观光步道10.6公里及湖滨带绿化建设，冕宁灵山旅游观光索道、景区步道等基础设施建设，喜德小相岭景区道路建设6.5公里 | 68582 | 46500 | 邛海西岸观光步道10.6公里及湖滨带绿化建设完工投入使用；冕宁灵山旅游观光索道、景区步道等基础设施建设完建总体工程的47%；喜德小相岭景区道路建设竣工
54 | 农副产品交易物流中心 | 西昌市人民政府 | 2012-2013 | 西昌农产品物流中心主要建筑面积196864平方米 | 68000 |  | 完成前期工作
55 | 现代烟草仓储物流科技园 | 凉山州烟草公司、西昌市人民政府 | 2011-2015 | 初步规划建成30万平方米烟叶仓储及烟草技术推广中心，该项目是集现代仓储物流和烟草科技推广一体的“凉山现代烟草仓储物流科技园” | 160000 | 2100 | 体系规划论证工作已经完成，落实项目用地，建设前期准备，一期工程开工建设
56 | 阳光生态旅游 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 白坡山生态旅游区和南部新城休闲度假区建设 | 115000 |  | 开展前期工作
57 | 攀西农产品交易（物流）中心 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 新建农技培训中心、果蔬深加工厂、农资仓储设施和职工宿舍 | 4000 | 3000 | 完成主体工程
58 | 丙谷物流园区建设项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 扩建丙谷火车站、新建一条货物铁路专线，占地1200亩 | 30000 |  | 开展前期工作
59 | 粮食仓储建设项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 粮食仓储建设 | 1500 |  | 竣工投入使用
三 | 重大民生工程项目（4项） |  |  |  | 257669 | 90289
（一） | 教育事业（1项） |  |  |  | 162432 | 68083
60 | 教育事业发展项目 | 西昌市、会理县、会东县、宁南县人民政府 | 2011-2015 | 西昌市文体中心大楼4.8万平方米；会理县中小学校舍安全工程新建校舍面积31978平方米；会东县和文中学总建筑面积77348平方米；宁南乡镇文化站建设项目建筑面积6900平方米 | 37118 | 16858 | 西昌市文体中心大楼主体施工，完成年度投资计划；会理县中小学校舍安全工程全面完成年度计划目标任务；会东县和文中学竣工投入使用；宁南乡镇文化站建设项目完成工程量
253 |  | 西昌市、会理县、德昌县、宁南县、冕宁县人民政府 | 2012-2015 | 西昌市城西航天学校、现代职业学校二期154254平方米；德昌县第三幼儿园6800平方米，十二五职业教育基础能力建设新建学生宿舍9800平方米；宁南县中学田径场1200米、景星乡幼儿园1960平方米，白鹤滩学校建筑面积106063平方米，松新镇塘河小学7套、五一小学7套、新建乡中心小学校14套，土建980平方米；冕宁县冕中教学楼、乡镇幼儿园8320平方米；会理县新建人力资源和就业培训中心和金城驾校综合业务大楼及训练场5000平方米 | 69429 | 29340 | 西昌市城西航天学校完成前期及一期工程建设，现代职业学校二期完工；德昌县第三幼儿园完成，十二五职业教育基础能力建设新建学生宿舍9800平方米主体完工；宁南县中学田径场完工，白鹤滩学校完成工程量的20%，景星乡幼儿园完工、松新镇三小学完成工程量并投入使用；冕宁县冕中教学楼、乡镇幼儿园整体工程完工。会理县新建人力资源和就业培训中心和金城驾校综合业务大楼及训练场主体完工
255 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 温泉、格萨拉、益乡等3个乡幼儿园建设 | 1200 | 1200 | 竣工
256 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 盐边中学4号学生住宿楼建设，建筑面积4565平方米 | 995 | 995 | 竣工
257 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 永兴中学教学楼建设，新建1700平方米的教学楼，场坪及征地 | 1000 | 1000 | 竣工
258 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 渔门中学300米环形跑道运动场建设 | 690 | 690 | 竣工
259 |  | 盐边县人民政府 | 2011-2012 | 校安工程建设 | 18000 | 16000 | 竣工
260 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 改造建设校舍、进行学校标准化建设、设备设施购置、培训师资 | 34000 | 2000 | 完成10%建设任务
（二） | 卫生事业（1项） |  |  |  | 43265 | 11925
61 | 卫生事业发展项目 | 喜德县人民政府 | 2011-2013 | 喜德医院门诊医技大楼9700平方米 | 2050 | 1850 | 竣工
262 |  | 西昌市、会东县、宁南县人民政府 | 2012-2015 | 会东县中医院9000平方米；宁南县中医院建设、农村基层卫生服务体系完善工程17100 平方米。60个行政村卫生站建设共4800平方米；西昌市疾控和卫生行政管理综合大楼及经适房29016平方米工程 | 31173 | 7643 | 会东县中医院基础完成；宁南县中医院建设完成工程量20%、农村卫生服务体系完善工程完工、60个行政村卫生站建成；西昌市疾控和卫生行政管理综合大楼及经适房工程开展前期工作
263 |  | 盐边县人民政府 | 2012-2013 | 县医院改扩建及附属设施建设 | 1500 | 200 | 开工
264 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 惠民卫生院及其他附属设施建设 | 250 | 100 | 竣工
265 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 盐边县急救中心建设，新建业务用房468平方米 | 132 | 132 | 竣工
266 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 为规划区修建医疗卫生机构,配置医疗设备，培养卫生人才 | 8160 | 2000 | 完成10%建设任务
（三） | 体育事业（1项） |  |  |  | 11725 | 7755
62 | 体育事业发展项目 | 西昌市、宁南县人民政府 | 2011-2013 | 西昌市建昌坊丝路广场建筑面积13851平方米；宁南县休闲体育运动广场二期工程和配套设施及相应场地景观建设 | 6525 | 6325 | 西昌市建昌坊丝路广场完工投入使用；宁南县休闲体育运动广场二期工程完成工程量
268 |  | 宁南县人民政府 | 2012-2013 | 宁南县广播电影电视综合业务大楼7170平方米、休闲体育运动公园古塔工程项目1000平方米 | 2200 | 1430 | 宁南县广播电影电视综合业务大楼完成工程量的30%、休闲体育运动公园古塔工程项目完工并投入使用
269 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设体育基础设施 | 3000 |  | 竣工投入使用
（四） | 公共文化事业（1项） |  |  |  | 40247 | 2526
63 | 公共文化事业发展项目 | 西昌市、会理县、德昌县、冕宁县、喜德县人民政府 | 2011-2015 | 凉山州、西昌市、会理县、德昌县、冕宁县、喜德县档案馆建设 | 8247 | 2526 | 西昌市综合档案馆建设全面完成主体工程，凉山州档案馆建设完成基础工程
272 |  | 喜德县人民政府 | 2011-2013 | 文化广场、历史博物馆、民风民俗体验村寨、民族餐饮区、文化产品购物区、彝族手工作坊区、斗牛赛马摔跤竞技场、娱乐休闲区、艺术中心等9部份组成 | 14000 |  | 进行地勘、可研、初设施工图设计等前期工作
273 |  | 会理县人民政府 | 2012-2013 | 新建四楼一底演艺中心综合大楼，含演出大厅、放映厅、电玩城、商贸大厅、停车场等，总建筑面积为40000平方米，占地35亩 | 18000 |  | 开展前期工作
四 | 生态建设与环境保护（10项） |  |  |  | 193177 | 65179
（一） | 林业、生态项目(5项) |  |  |  | 97369 | 47769
64 | 绿化美化项目 | 盐边县人民政府 | 2012 | 益民乡新民一社、红格镇红格七社、昔格达社景观打造工程 | 769 | 769 | 竣工
65 | 自然保护区建设、湿地生态保护项目 | 西昌市人民政府 | 2012-2015 | 西昌邛海湿地恢复工程，湿地恢复179.68公顷 | 64000 | 46000 | 三期施工阶段
283 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 白坡山生态旅游区保护建设 | 10000 |  | 开展前期工作
66 | 工业原料林基地建设项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 工业原料林基地20万亩，其中新建5万亩，改造15万亩 | 6000 |  | 开展前期工作
67 | 低效林改造建设项目 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 对低产低质低效林改造，建设规模15万亩 | 6600 |  | 开展前期工作
68 | 生态细胞工程建设 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 建设10个国家级环境优美乡镇，建设一批生态村、生态小区 | 10000 | 1000 | 按10%建设任务
（二） | 环境保护项目（2项） |  |  |  | 21500 | 3600
69 | 水土保持工程 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 治理水土流失面积300平方公里 | 19500 | 3600 | 治理面积40平方公里
70 | 农村集中式饮用水水源保护区整治 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 对全县10个乡镇集中式饮用水水源保护区设立保护标志，并对白马、湾丘、普威、白坡、丙谷、撒莲、垭口、新山等8个乡镇的集中式饮用水水源保护区进行环境整治，架设管网，增设饮用水消毒处理设施，进行水质分析 | 2000 |  | 开展前期工作
（三） | 防灾减灾（3项） |  |  |  | 74308 | 13810
71 | 堤防及护岸工程 | 喜德县人民政府 | 2012-2013 | 孙水河防洪治理工程，河道综合治理长度3600米，新建堤防2358米等工程 | 1146 | 1146 | 竣工
291 |  | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 实施安宁河干流防洪堤22.198公里，支流防洪堤63.25公里 | 30000 | 2000 | 建成安宁河防洪堤3.0公里
72 | 山洪灾害防治及预警预报系统 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 加强山洪灾害防治，建设完善预警预报系统 | 5000 |  | 开展前期工作
12 | 山洪灾害防治及预警预报系统 | 盐边县人民政府 | 2012 | 全县范围内水情监测预警系统群测群防体系建设工程 | 600 | 600 | 竣工
73 | 病险水库除险加固工程 | 米易县人民政府 | 2011-2015 | 11座病险水库险险加固 | 2500 | 500 | 完成3座病险水库除险加固
2 |  | 西昌市、会理县、会东县、德昌县、宁南县人民政府 | 2012-2015 | 规划整治西昌、会理、会东、德昌、宁南5县市中小型病险水库99座，其中中型1座、小（1）型1座、小（2）型水库97座 | 34754 | 9256 | 竹寿水库完成50%工程量以上，其他小型水库平均完成85%以上工程量
11 |  | 盐边县人民政府 | 2012 | 整治大坝；放水设施改造；大坝灌浆等 | 308 | 308 | 竣工