## Sheet1
宜宾市2013年重大事故隐患整治项目表
序号 | 隐患（单位）名 称 |  | 隐患现状 | 整治措施 | 隐患整改责任单位 责任人 | 督办责任人 | 计划投资（万元） | 完成时间
1 | 高 县 | 官翻路危桥 | 拱圈开裂。 | 重做拱圈及侧墙 | 县交通运输局局长 白仲良 | 分管副县长 杨德蓉 | 35 | 2013-07-30
2 |  | 高县S206线292公里处（双河派出所门口） | 交叉路口，车流量大，交通事故频发。 | 设立限速监测卡口 | 县交警大队 兰君毅 | 分管副县长 朱 革 | 25 | 2013-08-30
3 |  | 老城区 | 街道狭窄，建筑物耐火等级低，电力线路老化，消防压力大。 | 加强救援灭火能力建设，组建消防队伍，新建消防站。 | 县消防大队教导员 欧勘奎 | 分管副县长 朱 革 | 1600 | 2013年12月底
4 |  | 高县胜天红岩山旅游景区（国家AAA级旅游景区） | 景区道路观景园和水口庙边坡冲毁严重，存在滑坡和飞石滑落隐患；景区道路两棚石堡坎塌方500方，存在较大安全隐患；景区道路大岩匡处损毁50米，存在交通安全隐患。 | ,ku | 县胜天镇政府镇长 黄 勇 | 分管副县长 刘海昌 | 32 | 2013-05-10
5 | 屏 山 县 | 新县城下台地防洪沟 | 新县城下台地无防洪设施 | 新县城下台地新建防洪沟600米 | 县安监局局长 向垣平 | 县 长 李 川 | 1000 | 2013年8月底
6 |  | 乡村道路错车道 | 全县境内部分乡村道路硬化后，路面窄（宽3.5米)、弯多、错车非常困难，极易诱发重大安全事故，存在重大安全隐患。 | 新建错车道200米 | 县安监局局长 向垣平 | 常务副县长 杨卫建 | 100 | 2013年10月底
7 |  | 中都中心校教学楼 | 抗震能力低。 | 拆除重建1338平方米 | 县教育局局长 钟大松 | 分管副县长 杜 伟 | 200 | 2013年10月底
8 | 长 宁 县 | 付鱼池桥（纳长路）横裂缝 | 桥体出现横裂缝。 | 拱圈加固 | 县交通运输局长 童泽鹏 | 分管副县长 罗 庆 | 100 | 2013-12-30
9 |  | 长宁镇农利11队安置房边坡危害 | 陡坎未作任何形式的加固处理。 | 治理边坡长度80米，平均高度约10米。 | 县住建局局长 张思均 | 分管副县长 罗 庆 | 59.5 | 2013-09-23
10 |  | 双河镇珍珠村媒人坳 | 不稳定斜坡。 | 工程治理 | 长宁县国土资源局局长 张仁勇 | 县政府副县长 罗 庆 | 49 | 2013-10-30
11 |  | XQ43新宜长路望天坳安全隐患路段 | 该段由北至南为下坡、急弯、视线不良，特别是雨天，车辆容易失控而引发事故。 | 1、用中心隔离桩进行隔离；2、在该段两头分别设置一组固定测速卡口；3、设置“事故多发”警示标志；4、弯道内侧采用栽种花草进行绿化，去除所有竹木。 | 长宁公安局 曾圣斌 长宁县交通运输局 童泽鹏 | 分管副县长 刘拯、罗庆 | 30 | 2013年12月底
12 | 江 安 县 | 江安镇西江大桥 | 大桥引道路堤毁损,危及行车安全。 | 大桥引道路堤恢复整治 | 县交通运输局局长 谭革平 | 分管副县长 杨 利 | 50 | 2013年12月底
13 |  | 江安过境公路转盘(体育馆丁字路口) | 事故多发点。 | 拆除转盘、恢复路面由交警大队增设红绿灯 | 县交通运输局局长 谭革平 | 分管副县长 杨 利 | 65 | 2013年10月底
14 | 兴 文 县 | 麒麟苗族乡顺庆村二组擦耳岩 | 山体滑坡。 | 砌保坎、滑坡面加固等 | 县国土资源局局长 涂治江 | 分管副县长 石 明 | 60 | 2013年6月底
15 |  | 莲花镇堰坝渡口渡改公路桥 | 汛期水位变化大，影响近仟人出行安全。 | 新建 | 县交通运输局局长 刘成林 | 分管副县长 岳启东 | 150 | 2013年8月底
16 |  | 石海旅游开发有限公司大漏斗木质栏杆 | 兴文县石海旅游开发有限公司大漏斗木质栏杆腐朽。 | 更换 | 县旅游局局长 陈 杰 | 分管副县长 赵仲康 | 50 | 2013年8月底
17 | 翠 屏 区 | 麒麟沟水库 | 1、防洪能力不满足规范要求；2、大坝上游坝坡预制砼防浪板风化、损坏、脱落、浪蚀严重、下游坝坡未护坡，不规整，坝脚无拍水体，下游坝坡存在工况抗滑安全系数不满足规范要求；3坝体、坝基土存在渗漏；4、溢洪道下游未接入河道及设置消能措施，尾部无公路桥；5、放水卧管及焊管结合部衬砌条石局部开裂，砂浆脱落，出现漏水现象；6、无人管理房，无观测设施，防汛抢险公路需要维修整治。 | 1、上游坝坡护坡；2、坝顶硬化，赠设防浪墙；3、下游坝坡上部护坡，下游坝坡上部护坡，下部石渣辗压培厚，增设贴坡排水棱体；4、坝体及坝基充填灌浆；5、新建溢洪道陡槽段、消力池及尾水段；6、整治放水设施，增设观测设施，完善管理设施。 | 区水务局局长 陈 奎 | 区政府副区长 陈 中 | 163.74 | 2013年10月底
18 |  | 象鼻大地村七社金滴水滑坡地段 | 部分滑坡体在强降雨的作用下，演变成坡面泥石流，严重威胁到滑坡体下居民的生命财产安全。 | 工程治理 | 象鼻街道办事处主任 张 勇 | 分管副区长 姜 波 | 120 | 2013年10月底
19 |  | 赵场街道金星村方石包崩塌 | 崩塌体下部临空面逐渐扩大，对坡脚居民生命财产安全构成严重威胁 | 人工排除崩塌体 | 赵场街道办事处主任 黄 程 | 区人大常委会主任 程 政 | 19 | 2013年10月底
20 |  | 高店镇中心校外排泄设施严重毁损 | 新街中心校因属回填土平场，现回填土沉降使保坎（长30米，高7.5米)倾斜开裂和排洪涵洞内垮踏堵塞。保坎的高度过高，下面又有池溏，存在较大安全隐患。 | 工程治理 | 高店镇政府镇长 钟声远 | 分管副区长 廖 霆 | 36 | 2013年5月底
21 |  | 明威乡金鱼村危桥整治 | 该桥桥面下沉，桥身开裂，隐患急需排除。 | 工程治理 | 明威乡乡长 爨棕强 | 区政协主席 黄继军 | 80 | 2013年8月底
22 | 珙 县 | 珙县巡场中芙采石厂 | 与学校、周边居民房安全距离不够。 | 限期关闭 | 县安监局局长 李宗浩 | 分管副县长 曾 雄 | 20-30 | 2013年12月底
23 |  | S309巡场河口加油站段公路内边坡整治 | 公路内边坡危岩和裂缝山体崩塌，需清除危岩和滑坡体15000余立方米。 | 采用层梯式施工法对出现松动裂缝的山体、从山顶开挖至坡脚 | 县交通局运输局局长 张正生 | 分管副县长 罗国书 | 60 | 2013-05-30
24 | 宜 宾 县 | 宜宾县高场镇同乐公路桥 | 原公路过水路堤被洪水冲毁后，给过往车辆、行人带来极大安全隐患。 | 重新设计、修建一座公路桥 | 县高场镇镇长：周安全 县交通局局长：文 华 | 分管副县长 何 峰 | 60 | 2013年7月底
25 |  | 宜宾县白花镇茶顶岩水库除险加固 | 大坝渗漏。 | 除险加固 | 县水务局局长 唐 鸣 | 分管副县长 宋庆伍 | 99 | 2013年10月底
26 |  | 宜宾县凤仪乡大山桥危桥 | 拱圈石剪断脱落。 | 钢筋混凝土加固拱圈 | 县凤仪乡乡长 杜树林 | 分管副县长 何 峰 | 30 | 2013年6月底
27 |  | 宜宾县国土局柏溪镇长沙村十一组 | 滑坡。 | 治理 | 县国土资源局局长 向 衍 | 分管副县长 郭真明 | 61 | 2013年11月底
28 |  | 宜宾县双谊乡同盟村土地河危桥 | 桥窄，桥拱变形、塌陷、有裂缝、无围拦。 | 扩建、加固、硬化 | 县双谊乡乡长 李育生 | 分管副县长 何 峰 | 65 | 2013年10月底
29 | 南 溪 区 | 大峡沟水库除险加固工程 | 水库防洪能力不满足规范要求；坝顶宽度不够，凹凸不平；大坝上下游坝坡均为护坡，上游坝坡侵蚀严重，下游坝坡面不规整，无排水棱体；大坝左岸坝基渗漏严重；大坝白蚁危害严重，溢洪道前端左边墙未衬砌，右边墙衬砌条石风化，下端无陡槽及消能设施，无行人桥；无设施；无管理房，无观测设施，防汛抢险公路不畅。 | 上游坝坡削坡并护坡，坝顶护宽并硬化，增设防浪墙；下游坝坡加厚并护坡，增设排水棱体；左岸坝基帷幕灌浆防渗；大坝白蚁整治；整治溢洪道、溢洪道进口段修建人行桥，新建陡槽段及消力池；新建放水设施；新建防洪抢险公路，新建管理房。 | 区水务局局长 邓 飞 | 区分管副区长 潘伯根 | 167.76 | 2013年11月底
30 |  | 丁丁石码头 | 路窄、坡陡无护栏、码头路面不平。 | 用条石加宽路面，至码头一线公路安装护栏和减速带 | 区交通运输局局长 甘远松 | 区分管副区长 韩 诚 | 100 | 2013年11月底
31 |  | 省道307（李公洞）危岩整治 | 临坡危岩有坍塌危险。 | 危岩清除，地质灾害治理 | 区国土资源局局长 宋怀平 | 区分管副区长 何元垓 | 100 | 2013年11月底
32 |  | S307道116KM+200M | 该处是宜泸高速公路南溪收费站进出口，南溪方向驶入罗龙高速公路收费站时是左转，易引发事故。 | 1、增加两组减速带；2、红绿灯 | 区交通警察大队队长 温 平 | 区分管副区长 韩 诚 | 40 | 2013年11月底
33 | 筠 连 县 | 塘坝乡塘孔路凉风坳、令牌山 | 地质灾害引起公路沉陷。 | 砌筑保坎，铺筑砼路面 | 县交通局局长 邓世坤 | 分管副县长 伍永富 | 50 | 2013年12月底
34 |  | 蒿坝镇金坷小学 | 操场开裂，围墙倾斜。 | 加固基础，重砌围墙 | 县教育局局长 熊 刚 | 分管副县长 王见华 | 50 | 2013年12月底
35 |  | 乐义乡黄金坝河道 | 河道不能正常行洪。 | 修建排洪通道 | 县乐义乡乡长 江祖济 | 分管副县长 杨国庆 | 70 | 2013年11月底
36 |  | 维新镇落箭村 | 村民出行、学生上学乘座自用船 | 修建落箭村便民桥 | 县维新镇镇长 江宗涛 | 分管副县长 伍永富 | 35 | 2013年11月底
37 | 临港开发区管委会 | 白塔山菜店子危岩滑坡 | 滑坡、飞石、坠落。 | 滑坡、飞石治理 | 临港开发区管委会 副主任：童叔刚 | 市经贸局局长 胡明镜 | 50 | 2013年10月底
38 | 市 交 通 运 输 局 | S206遂筠路石梯路基缺口K307+505 | 路基缺口。 | 向右侧加宽路基和调整两端中线 | 公路养护总段段长 朱志刚 | 市交通运输局局长：李仕华 | 169 | 2013年12月底
39 |  | S308宜威路177公里+200米——178公里+100米（沙河镇大里村） | 从宜宾方向往巡场方向行驶时为长下坡，且在中途突然左转，车辆驾驶人在左转时制动易造成车辆失控碰撞或翻覆。 | 1、路面黑化。 2、增设震荡标线 3、减速标志 | 公路养护总段段长 朱志刚 | 市交通运输局局长：李仕华 | 3600 | 2013年12月底
40 |  | XQ43新宜长路小地名宋家路口、高坎子、牟坪路口、白庙河、李端路口、李端界牌 | 宋家路口长缓坡、三岔口，高坎子长缓坡，牟坪路口急弯、三岔口，白庙河长缓坡，李端路口长缓坡、三岔口，李端界牌长缓坡，以上六处均为事故多发段。 | 1、在宋家路口设置前方路口、事故多发路段警示标志牌、安装减速带；2、在高坎子设置前方路口、事故多发路段、减速警示标志牌；3、在牟坪路口设置前方路口、减速警示标志牌，路口两边安装减速带、修补牟坪连接新宜长路路口减速带；4、在白庙河设置事故多发路段、减速警示标志牌、安装减速带；5、在李端路口设置前方路口、减速警示标志牌、安装减速带；6、在李端界牌设置减速带。 | 公路养护总段段长 朱志刚 | 市交通运输局局长：李仕华 | 200 | 2013年12月底
41 | 蜀南竹海风景各胜区管理局 | 蜀南竹海景区公路滑坡治理 | 公路整体滑坡并危及到周边9处民房安全。 | 采取抗滑桩、浆砌石挡墙等治理手段治理滑坡隐患 | 蜀南竹海风景胜区管理局副局长：李新江 | 蜀南竹海风景胜区管理局 局长：朱 强 | 170 | 2013年10月底
42 | 宜宾南岸体育场消防隐患 |  | 主管道存在严重质量问题，在正常水压情况下出现爆管、喷水及管道大面积渗水；自动报警装置失灵、自动喷淋系统不能正常起动；二氧化碳消防装置不能正常启动；电脑自动化消防监控存在盲区。 | 系统检测及维护。 | 宜宾市体育中心主任 姚建民 | 市体育局局长 李 林 | 45.8 | 2013年12月底
43 | 宜宾卫校新校区边坡治理 |  | 边坡陡峭,土质松散,页岩裸露,风化严重。 | 钢筋网锚固,喷混凝土加固(边坡治理面积约3800平方米) | 校 长 刘旭平 | 市卫生局纪委书记：张 瑶 | 75 | 2013年6月底
44 | 宜宾看守所监区设施隐患 |  | 1.审讯室高度不够,窗户可随意进出,不安全;2.提讯室防护设施不完善,防护栏易攀爬,存在较大安全问题;3.加装安全椅,防止在押人员自杀;4.看押内仓的放风间窗户设施需改造,防在押人员攀爬和自杀。 | 针对第一项隐患，采取安装防护栏加高形式（加高1.6米);针对第二项隐患,采取加装隔离网方式进行;针对第三项问题,实行更换国标安全椅;针对第四项问题,采取封堵窗户。 | 看守所所长 候昌权 | 市公安局 副局长： 赵 飞 | 38.63 | 2013年8月底