## 附件1市州进度表
附件1:
2014年全省淘汰落后和化解过剩产能进展情况（截至10月末）
序号 | 市（州） | 企业数 | 关停情况 |  | 拆除情况 |  |  |  | 完成情况（按户数计算，主体设备拆除及完全拆除）
|  |  | 未关停 | 已关停 | 未拆除 | 部分拆除 | 主体设备拆除 | 完全拆除 | 总体完成进度
1 | 成都 | 54 |  | 54 |  | 1 |  | 53 | 98.1481
2 | 自贡 | 12 |  | 12 | 4 |  |  | 8 | 66.6667
3 | 攀枝花 | 13 |  | 13 |  |  |  | 13 | 100
4 | 泸州 | 51 |  | 51 |  | 1 | 7 | 43 | 98.0392
5 | 德阳 | 36 |  | 36 |  |  |  | 36 | 100
6 | 绵阳 | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 | 100
7 | 广元 | 51 |  | 51 |  |  | 1 | 50 | 100
8 | 遂宁 | 53 |  | 53 |  | 1 | 2 | 50 | 98.1132
9 | 内江 | 28 |  | 28 |  | 1 | 3 | 24 | 96.4286
10 | 乐山 | 39 |  | 39 | 1 | 2 | 3 | 33 | 92.3077
11 | 南充 | 11 |  | 11 |  | 3 | 3 | 5 | 72.7273
12 | 眉山 | 37 |  | 37 |  | 3 | 3 | 31 | 91.8919
13 | 宜宾 | 10 |  | 10 | 1 | 3 |  | 6 | 60
14 | 广安 | 12 |  | 12 |  |  | 2 | 10 | 100
15 | 达州 | 10 |  | 10 |  |  | 1 | 9 | 100
16 | 雅安 | 15 | 1 | 14 | 4 |  |  | 11 | 73.3333
17 | 巴中 | 27 |  | 27 |  |  | 1 | 26 | 100
18 | 资阳 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 100
19 | 阿坝 | 8 |  | 8 |  | 1 |  | 7 | 87.5
20 | 凉山 | 22 |  | 22 |  | 8 | 2 | 12 | 63.6364
合计 |  | 505 | 1 | 504 | 10 | 24 | 28 | 443 | 93.2673

## 附件2
附件2
落后生产线（设备）尚未开始拆除企业名单（截至10月末）
序号 | 市（州） | 县（区、市） | 行业 | 企业名称
1 | 自贡市 | 大安区 | 建材砖 | 自贡市三利建材有限公司
2 | 自贡市 | 荣县 | 建材砖 | 荣县双石镇乾明机砖厂
3 | 自贡市 | 大安区 | 化工 | 自贡市大安区超祥化工厂
4 | 自贡市 | 大安区 | 化工 | 自贡市亚钛化工科技有限公司
5 | 乐山市 | 峨眉山市 | 水泥 | 峨眉山市金九水泥厂
6 | 雅安市 | 荥经县 | 铁合金 | 四川省荥经鸿运铁合金有限公司
7 | 雅安市 | 天全县 | 铁合金 | 四川天全县宏运电冶厂
8 | 雅安市 | 石棉县 | 水泥 | 四川金石水泥有限责任公司
9 | 雅安市 | 芦山县 | 建材砖 | 芦山县佛子岩机砖厂
10 | 宜宾市 | 江安县 | 炼铁 | 江安县江红红渣提炼处理有限公司

## 附件3
附件3
落后生产线（设备）尚未完成拆除企业名单（截至10月末）
序号 | 市（州） | 县（区、市） | 行业 | 企业名称
1 | 成都市 | 龙泉驿 | 其他冶金 | 成都蓉光炭素股份有限公司
2 | 泸州市 | 泸县 | 建材砖 | 泸县石桥张湾矸砖厂
3 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 建材砖 | 蓬溪县辉光新型建材页岩机砖厂
4 | 内江市 | 隆昌县 | 平板玻璃 | 四川省泸隆隔发平板玻璃厂
5 | 乐山市 | 五通桥区 | 化工 | 四川永祥股份有限公司
6 | 乐山市 | 市中区 | 水泥 | 乐山市三和水泥有限公司
7 | 南充市 | 阆中市 | 印染 | 四川省信达丝绸有限公司
8 | 南充市 | 阆中市 | 建材砖 | 阆中市金凤页岩机砖厂
9 | 南充市 | 西充县 | 轻工 | 南充光大农业发展有限公司
10 | 眉山市 | 仁寿县 | 耐火材料 | 四川省建冶耐材有限公司
11 | 眉山市 | 仁寿县 | 陶瓷 | 四川仁寿越峰瓷业有限公司
12 | 眉山市 | 丹棱县 | 陶瓷 | 四川省丹棱县强华瓷业有限责任公司
13 | 宜宾市 | 临港经济技术开发区 | 电子 | 宜宾金川电子有限责任公司
14 | 宜宾市 | 翠屏区 | 焦炭 | 宜宾市宝能焦化有限责任公司
15 | 宜宾市 | 珙县 | 化工 | 珙县华盛碳酸钙制造有限公司
16 | 阿坝州 | 汶川县 | 电子 | 四川川西磁业有限责任公司
17 | 凉山州 | 德昌县 | 轻工 | 德昌县奇力糖业有限责任公司
18 | 凉山州 | 美姑县 | 水泥 | 美姑县水泥有限责任公司
19 | 凉山州 | 盐源县 | 焦炭 | 盐源伯特利煤焦化有限责任公司
20 | 凉山州 | 普格县 | 水泥 | 凉山普格铁马水泥有限责任公司
21 | 凉山州 | 普格县 | 铁合金 | 普格县富昌冶炼有限责任公司
22 | 凉山州 | 西昌市 | 食品 | 西昌市正中食品有限公司
23 | 凉山州 | 德昌县 | 造纸 | 德昌县小高纸业有限责任公司
24 | 凉山州 | 西昌市 | 钢铁 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司
2