附件

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、深入推进行政审批改革 |  |  |  |
| 1 | 国家取消下放调整行政审批事项的决定公布后，我省应在1个月内制发相应落实文件。 | 省法制办牵头 | 全年工作 |
| 2* | 按照《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》（国发[2015]27号）要求，全面清理取消非行政许可审批事项。 | 省委编办牵头 | 9月底前完成 |
| 3* | 公布省、市、县三级行政权力清单。 | 省政务服务管理办牵头 | 6月底前完成 |
| 4* | 公布省级部门责任清单。 | 省委编办牵头 | 12月底前完成 |
| 5 | 全面推行“一窗受理、分类办理、受办分离、一窗发证”模式。 | 省政务服务管理办牵头 | 全年工作 |
| 6* | 加快建立省、市、县三级联动审批机制。 | 省政务服务管理办牵头 | 12月底前完成 |
| 7 | 研究制定规范省政府部门证照管理工作方案，清理规范增加企业负担的各类证照。 | 省工商局牵头 | 全年工作 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |
| 8* | 公布我省保留的投资项目核准前置审批和强制性中介服务事项目录。 | 省发展改革委牵头 | 12月底前完成 |
| 9 | 简化投资项目报建手续，大幅减少审批材料，压缩前置审批环节并公开审批事项。 | 省发展改革委牵头 | 全年工作 |
| 10 | 在《政府核准的投资项目目录（四川省2015年本）》基础上，进一步动态取消和下放一批投资项目核准事项。 | 省发展改革委牵头 | 12月底前完成 |
| 11* | 开展现有并联审批系统升级完善工作，加快建设横向覆盖省级相关部门，纵向联通国家和市（州）、县（市、区）的投资项目在线审批监管平台。 | 省发展改革委牵头 | 12月底前完成 |
| 三、深入推进职业资格改革 |  |  |  |
| 12 | 督促相关部门取消自行设置的职（执）业资格并做好相关后续管理工作。 | 人力资源社会保障厅牵头 | 12月底前完成 |
| 13* | 组织开展职（执）业资格清理整顿督查工作，基本取消各地区、各部门自行设置的职（执）业资格。 | 人力资源社会保障厅牵头 | 9月底前完成 |
| 14 | 加强对职（执）业资格制度实施情况的监管，进一步做好专业技术人员职（执）业资格考试和技能人员职（执）业资格鉴定的组织实施工作。 | 人力资源社会保障厅牵头 | 全年工作 |
| 15* | 推广使用职（执）业技能鉴定在线考务系统，实现对职（执）业技能鉴定的全过程监控。 | 人力资源社会保障厅牵头 | 12月底前完成 |
| 16 | 规范职（执）业资格证书管理。 | 人力资源社会保障厅牵头 | 全年工作 |
| 四、深入推进收费清理改革 |  |  |  |
| 17 | 制定出台开展收费专项清理规范工作的通知。 | 财政厅牵头 | 6月底完成 |
| 18 | 坚决取缔违规设立的收费基金项目。凡没有法律法规依据、越权设立的收费基金项目，一律取消；凡擅自提高征收标准、扩大征收范围的，一律停止执行。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 19* | 清理规范按规定权限设立的收费基金。取消政府提供普遍公共服务或体现一般性管理职能的行政事业性收费。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 20* | 清理规范具有强制垄断性的经营服务性收费。凡没有法定依据的行政审批中介服务项目及收费一律取消。不得将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收费。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 21 | 指导和督促省级部门对本部门、本系统、所属事业单位、主管的行业协会商会及举办的企业的涉企收费进行全面清理，公布取消、调整和规范全省收费的政策措施。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 22 | 编制并公布全省收费目录清单。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 23 | 指导和督促市(州）人民政府开展本地区收费基金清理规范工作，公布本地区收费目录清单。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 24 | 开展收费监督检查，查处乱收费行为。 | 财政厅牵头 | 8月底前完成 |
| 五、深入推进商事制度改革 |  |  |  |
| 25* | 推进工商营业执照、组织机构代码、税务登记证“三证合一”，与全国同步实现“一照一码”。 | 省工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 26* | 进一步清理并公开工商登记前置审批和后置审批事项，制定全省市场准入负面清单。 | 省工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 27 | 制定与“先照后证”改革相配套的政策措施，出台全面实行“先照后证”改革的措施和办法。 | 省工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 28* | 推进企业信用信息公示“全省一张网”建设。 | 省工商局牵头 | 全年工作 |
| 29 | 调研、起草《四川省企业公示信息共享协作工作方案》，制定各部门信息共享交换目录清单，制定信息交换技术标准。 | 省工商局牵头 | 全年工作 |
| 30 | 按照国务院统一部署开展企业名称登记改革和经营范围登记改革，积极推进试点。 | 省工商局牵头 | 年内启动 |
| 31 | 按照国务院的统一部署推进我省电子营业执照和全程电子化登记工作。 | 省工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 六、深入推进教科文卫体领域相关改革 |  |  |  |
| 32* | 研究推进教科文卫体领域创新管理和服务的意见，主动开拓为企业和群众服务的新形式、新途径，营造良好的创业创新环境。 | 教育厅、科技厅、文化厅、省卫生计生委、省新闻出版广电局、省体育局分别负责 | 全年工作 |
| 33 | 适时取消高等教育自学考试专科专业审批，加强自费出国留学中介服务机构监管，推进教育管办评分离，落实高校在考试招生、学科专业设置、教育教学、人才选聘、科学研究、经费管理、国际交流合作等方面的自主权。 | 教育厅负责 | 全年工作 |
| 34 | 制定我省全面推进大众创业万众创新意见，启动“创业四川”行动，完善创新与转化并重的人才评价制度，加大职称评定中转化推广绩效的权重，完善省级科研项目经费管理办法，调整科技计划项目经费支出结构，增加科技人员绩效支出比例，推进建设科技成果转化平台，落实科技成果转化激励政策。 | 科技厅负责 | 全年工作 |
| 35 | 加快发展体育产业促进体育消费，完善全民健身公共服务体系，推动各级政府购买体育公共服务，推进“足球、篮球、排球”管理体制改革，推进省级单项体育协会改革，推进体育赛事审批和监管制度改革。 | 省体育局负责 | 全年工作 |
| 七、深入推进监管方式创新，着力优化政府服务 |  |  |  |
| 36 | 制定我省市场主体行政审批后续监管清单。 | 省工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 37 | 探索和解决政府各职能部门在企业事中事后监管中的监管职责，探索完善监管部门综合执法制度。 | 省工商局牵头 | 12月底前完成 |
| 38 | 推行随机抽查、告知承诺、举报奖励等办法，畅通群众投诉举报渠道。 | 各有关部门按职责分工负责 | 全年工作 |
| 八、改革保障机制 |  |  |  |
| 39* | 各市（州）、县（市、区）要参照省上做法，成立相应机构。 | 省协调小组办公室、督查组负责指导督促 | 7月底前完成 |
| 40 | 对出台的重大改革措施，组织开展第三方评估。 | 省协调小组办公室牵头，各专题组按业务分工负责 | 全年工作 |
| 41 | 开展“深化行政审批制度改革，加大简政放权、放管结合力度”督查，重点督查投资项目核准权限下放、国家和省2014年取消下放行政审批事项的落实情况；抓住典型案例加强督查，推动解决社会反映强烈的问题。 | 省协调小组督查组牵头 | 全年工作 |
| 42 | 配合各项改革，做好立法审核和地方性法规、省政府规章的清理修订工作。 | 省协调小组法制组牵头 | 全年工作 |
| 43 | 对简政放权、放管结合和转变政府职能事项进行专家评估，客观公正地提出意见建议。 | 省协调小组专家组牵头 | 全年工作 |

注：省协调小组办公室要对以上工作任务完成情况进行督办，其中标“*”号的为重点督办事项。牵头部门和各专题组、功能组组长单位要及时向协调小组办公室报送工作进展情况。